ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК Е 9

СООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Выпуск 1

Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

Предназначены для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства".

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, разработана Государственным проектным институтом "Проектпромвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР.

Ведущие исполнители - В.Н.Золотухин (ЦНИБ); Г.М.Серебряный (НИС-14 при тресте "Центросантехмонтаж").

Исполнители - И.А.Игнатенко, Е.В.Кондратьева (НИС-14 при тресте "Центросантехмонтаж"); М.Е.Михалева (ЦНИБ); В.Л.Глезер (ГПИ "Проектпромвентиляция"); Б.М.Трубицина, Т.С.Войлочникова (ЦБНТС).

Ответственный за выпуск - Л.Н.Харченко (ЦБНТС).

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами времени и расценками настоящего выпуска предусмотрены работы по устройству внутренних санитарно-технических систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков и газоснабжения из узлов и деталей, заготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

2. Кроме основных операций, перечисленных в составах работ выпуска, нормами и расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтены:

переходы рабочих, связанные с технологией производства работ;

проверка состояния санитарно-технического оборудования, приборов и трубопроводов по наружному виду, очистка от пыли и грязи и соответствия их спецификации и комплектовочным ведомостям;

установка и перестановка стремянок, подставок и лестниц, а также простейших подмостей из готовых козел и щитов настила;

подгонка по месту, не связанная с переделкой деталей и узлов трубопроводов с исправлением деформации до 5% в период транспортировки;

приготовление цементного раствора и расплавленной серы при заделке кронштейнов и раструбных стыков трубопроводов;

подноска материалов, изделий, трубопроводов, санитарных приборов и оборудования на расстояние до 10 м с подъемом на высоту до 3 м (за исключением особо оговоренных случаев);

выполнение работ на высоте до 3 м.

3. При производстве санитарно-технических работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте св.3 м от пола или сплошного настила (независимо от их высоты) Н.вр. и Расц. умножить:

до 5 - на 1,1 (Вч-1);

" 8 - на 1,25 (Вч-2);

" 10 - на 1,35 (Вч-3);

св.10 - на 1,5 (Вч-4).

4. Диаметры труб в таблицах даны по условному проходу.

5. Нормами и расценками настоящего выпуска не предусмотрены и оплачиваются дополнительно:

устройство лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц;

установка и снятие такелажных приспособлений (за исключением особо оговоренных случаев);

сварочные работы.

6. Нормами и расценками настоящего выпуска предусмотрено выполнение работ в соответствии с действующими СНиП.

7. Качество работ должно удовлетворять требованиям действующих технических условий на приемку работ. Работы, выполняемые с нарушением технических условий, считаются браком.

8. Производственная необходимость и объем работ по сверлению отверстий следует оформлять актом, утверждаемым производителем работ.

9. Нормами и расценками выпуска предусмотрено производство работ, выполняемое в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

10. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып.3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 года.

Нормами и расценками настоящего выпуска предусмотрено выполнение работ одной профессией рабочих "Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования", в связи с чем в составах звеньев наименование профессий не приводится.

# Глава 1. ТРУБОПРОВОДЫ

## § Е9-1-1. Разметка мест прокладки трубопроводов с вычерчиванием эскизов

Состав работ

При разметке мест прокладки трубопроводов.

1. Ознакомление с рабочими чертежами и сверка их на месте.

2. Разметка мест прокладки трубопроводов с нанесением на стене мест пересечения трубопроводов.

При замере и составлении черновых эскизов.

1. Замеры по месту длин участков трубопроводов.

2. Составление черновых эскизов с проставлением в них размеров и обозначений деталей.

При вычерчивании замерных эскизов.

1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам).

2. Выборка и составление перечня деталей.

3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше.

4. Составление спецификации материалов.

6 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м трубопроводов

|  |  | Наименование систем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | центральное отопление | холодное и горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение | котельные, насосные, бойлерные, тепловые и водомерные узлы и регуляторные станции |  |
| Разметка мест прокладки трубопроводов |  | 1,2 -------- 1-27 | 1,3 -------- 1-38 | 1,6 -------- 1-70 | 1,2 -------- 1-27 | 1,6 -------- 1-70 | 1 |
| Замеры участков трубопроводов и составление черновых эскизов |  | 1,3 -------- 1-38 | 1,4 -------- 1-48 | 2,1 -------- 2-23 | 1,4 -------- 1-48 | 1,7 -------- 1-80 | 2 |
| Вычерчивание замерных эскизов | по черновым эскизам | 1,1 -------- 1-17 |  | 4,5 -------- 4-77 | 1,2 -------- 1-27 | 2,1 -------- 2-23 | 3 |
|  | по строительным чертежам | 2,3 -------- 2-44 | 2,6 -------- 2-76 | 4,8 -------- 5-09 | 2,4 -------- 2-54 | 2,9 -------- 3-07 | 4 |
|  |  | а | б | в | г | д | № |

Примечания:

1. При вычерчивании типовых или одинаковых узлов выполненный объем работ определяется по фактически вычерченным эскизам.

2. При разметке мест прокладки и замере деталей трубопроводов учтена длина фасонных частей, приходящихся на 100 м трубопроводов.

3. Разметка мест отверстий в стенах и перегородках для прохода труб нормами данного параграфа не предусмотрена и оплачивается дополнительно.

## § Е9-1-2. Прокладка стальных трубопроводов

Количество креплений на 1 м трубопроводов

| Диаметр труб, мм | Отопление, водоснабжение, газоснабжение |  | Котельные, насосные, бойлерные, тепловые и водомерные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стояки и подводки | магистрали | узлы и регуляторные подстанции |
| 15 | 0,5 | 0,45 | 0,5 |
| 20 | 0,5 | 0,45 | 0,5 |
| 25 | 0,5 | 0,45 | 0,5 |
| 32 | 0,45 | 0,4 | 0,45 |
| 40 | 0,45 | 0,4 | 0,45 |
| 50 | 0,45 | 0,4 | 0,4 |
| 70 | 0,35 | 0,33 | 0,4 |
| 80 | 0,35 | 0,33 | 0,4 |
| 100 | 0,33 | 0,33 | 0,4 |
| 125 | 0,33 | 0,29 | 0,33 |
| 150 | 0,33 | 0,25 | 0,33 |
| 200 | 0,33 | 0,22 | 0,33 |
| 250 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |
| 300 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |
| 350 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |
| 400 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Состав работ

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке.

4. Выверка трубопроводов.

5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам.

6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью | Прокладка трубопроводов диаметром труб, мм, до |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пистолета ПЦ-52-1 | 200 | 400 |
| 5 разр. | - | - | 1 |
| 4 ” | 1 | 1 | 1 |
| 3 ” | - | 1 | 2 |

Таблица 2

|  |  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсо- |  | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
| Вид сборки |  | труб, | всего | в том числе: |  | бетонным, | в |  | керамзито- |  |
|  |  | мм, до |  | прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | шлакобетонным и гипсолитовым стенам | готовые отверстия | бетонных | бетонных, кирпичных и других |  |
| Из готовых узлов |  | 25 | 0,16 -------- 0-12 | 0,14 -------- 0-10,4 |  |  | 0,18 -------- 0-13,4 | 0,21 -------- 0-15,6 | 0,2 -------- 0-14,9 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0,02 -------- 0-01,6 |  |  |  |  |  |
|  | стояки и подводки | 40 | 0,19 -------- 0-14,3 | 0,17 -------- 0-12,7 |  | 0,21 -------- 0-15,6 | 0,2 -------- 0-14,9 | 0,22 -------- 0-16,4 | 0,21 -------- 0-15,6 | 2 |
|  |  | 50 | 0,23 -------- 0-17,3 | 0,2 -------- 0-14,9 |  | 0,24 -------- 0-17,9 | 0,23 -------- 0-17,1 | 0,25 -------- 0-18,6 | 0,13 -------- 0-17,1 | 3 |
|  |  |  |  |  | 0,03 -------- 0-02,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | 0,28 -------- 0-21 | 0,25 -------- 0-18,6 |  | 0,29 -------- 0-21,6 | 0,27 -------- 0-20,1 | 0,29 -------- 0-21,6 | 0,28 -------- 0-20,9 | 4 |
| Из отдельных деталей | стояки и подводки | 25 | 0,23 -------- 0-17,2 | 0,21 -------- 0-15,6 |  | 0,26 -------- 0-19,4 | 0,24 -------- 0-17,9 | 0,27 -------- 0-20,1 | 0,25 -------- 0-18,6 | 5 |
|  |  |  |  |  | 0,02 -------- 0-01,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 0,26 -------- 0-19,5 | 0,24 -------- 0-17,9 |  | 0,28 -------- 0-20,9 | 0,27 -------- 0-20,1 | 0,3 -------- 0-22,4 | 0,29 -------- 0-21,6 | 6 |
|  |  | 50 | 0,31 -------- 0-23,3 | 0,28 -------- 0-20,9 |  | 0,32 -------- 0-23,8 | 0,31 -------- 0-23,1 | 0,33 -------- 0-24,6 | 0,32 -------- 0-23,8 | 7 |
|  |  |  |  |  | 0,03 -------- 0-02,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | 0,36 -------- 0-27 | 0,33 -------- 0-24,6 |  | 0,37 -------- 0-27,6 | 0,35 -------- 0-26,1 | 0,37 -------- 0-27,6 | 0,36 -------- 0-26,8 | 8 |
| Из готовых узлов |  | 25 | 0,14 -------- 0-10,5 | 0,12 -------- 0-08,9 |  | 0,16 -------- 0-11,9 | 0,14 -------- 0-10,4 | 0,17 -------- 0-12,7 | 0,16 -------- 0-11,9 | 9 |
|  |  |  |  |  | 0,02 -------- 0-01,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 0,16 -------- 0-12 | 0,14 -------- 0-10,4 |  | 0,18 -------- 0-13,4 | 0,16 -------- 0-11,9 | 0,19 -------- 0-14,2 | 0,18 -------- 0-13,4 | 10 |
|  |  | 50 | 0,19 -------- 0-14,3 | 0,16 -------- 0-11,9 |  | 0,2 -------- 0-14,9 | 0,19 -------- 0-14,2 | 0,22 -------- 0-16,4 | 0,2 -------- 0-14,9 | 11 |
|  |  |  |  |  | 0,03 -------- 0-02,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | 0,23 -------- 0-17,3 | 0,2 -------- 0-14,9 |  | 0,23 -------- 0-17,1 | 0,22 -------- 0-16,4 | 0,24 -------- 0-17,9 | 0,23 -------- 0-17,1 | 12 |
| Из отдельных деталей | магистрали | 25 | 0,17 -------- 0-12,8 | 0,15 -------- 0-11,2 |  | 0,19 -------- 0-14,2 | 0,19 -------- 0-14,2 | 0,22 -------- 0-16,4 | 0,2 -------- 0-14,9 | 13 |
|  |  |  |  |  | 0,02 -------- 0-01,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 0,2 -------- 0-15 | 0,18 -------- 0-13,4 |  | 0,22 -------- 0-16,4 | 0,21 -------- 0-15,6 | 0,23 -------- 0-17,1 | 0,22 -------- 0-16,4 | 14 |
|  |  | 50 | 0,25 -------- 0-18,8 | 0,22 -------- 0-16,4 |  | 0,25 -------- 0-18,6 | 0,24 -------- 0-17,9 | 0,27 -------- 0-20,1 | 0,25 -------- 0-18,6 | 15 |
|  |  |  |  |  | 0,03 -------- 0-02,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | 0,29 -------- 0-21,8 | 0,26 -------- 0-19,4 |  | 0,3 -------- 0-22,4 | 0,28 -------- 0-20,9 | 0,31 -------- 0-23,1 | 0,29 -------- 0-21,6 | 16 |
|  |  | 100 | 0,34 -------- 0-25,5 | 0,31 -------- 0-23,1 |  | 0,34 -------- 0-25,3 | - | - | - | 17 |
|  |  | 125 | - | 0,26 -------- 0-19,4 | - | - | - | - | - | 18 |
|  |  | 150 | - | 0,29 -------- 0-21,6 | - | - | - | - | - | 19 |
|  |  | 200 | - | 0,4 -------- 0-29,8 | - | - | - | - | - | 20 |
|  |  | 250 | - | 0,51 -------- 0-39,5 | - | - | - | - | - | 21 |
|  |  | 300 | - | 0,63 -------- 0-48,8 | - | - | - | - | - | 22 |
|  |  | 350 | - | 0,69 -------- 0-53,5 | - | - | - | - | - | 23 |
|  |  | 400 | - | 0,84 -------- 0-65,1 | - | - | - | - | - | 24 |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | Ж | № |

КОТЕЛЬНЫЕ, НАСОСНЫЕ, БОЙЛЕРНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ СТАНЦИИ

Нормы времени и расценки на 1 м обвязочного трубопровода

Таблица 3

|  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр труб, мм, до | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную и гипсобетонным, |  | со сверлением отверстий в стенах |  |  |  |  |
| Вид сборки |  | всего | в том числе: |  | шлакобетонным и | в готовые отверстия | бетонных | керамзитобетонных, |  |  |  |
|  |  |  | прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам |  |  | кирпичных и других |  |  |  |
| Из готовых узлов и отдельных | 25 | 0,31 -------- 0-23,2 | 0,29 -------- 0-21,6 |  | 0,33 -------- 0-24,6 |  | 0,35 -------- 0-26,1 |  | 0,34 -------- 0-25,3 | 1 |  |
| деталей |  |  |  | 0,02 -------- 0-01,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 0,34 -------- 0-25,4 | 0,32 -------- 0-23,8 |  | 0,36 -------- 0-26,8 | 0,35 -------- 0-26,1 | 0,38 -------- 0-28,3 |  | 0,36 -------- 0-26,8 |  | 2 |
|  | 50 | 0,4 -------- 0-30 | 0,37 -------- 0-27,6 |  | 0,41 -------- 0-30,5 | 0,4 -------- 0-29,8 | 0,42 -------- 0-31,3 |  | 0,41 -------- 0-30,5 |  | 3 |
|  |  |  |  | 0,03 -------- 0-02,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 0,46 -------- 0-34,4 | 0,43 -------- 0-32 |  | 0,48 -------- 0-35,8 | 0,46 -------- 0-34,3 | 0,49 -------- 0-36,5 |  | 0,47 -------- 0-35 |  | 4 |
|  | 100 | 0,53 -------- 0-39,7 | 0,5 -------- 0-37,3 |  | 0,54 -------- 0-40,2 | - | - |  | - |  | 5 |
|  | 125 | - | 0,43 -------- 0-32 | - | - | - | - |  | - |  | 6 |
|  | 150 | - | 0,48 -------- 0-35,8 | - | - | - | - |  | - |  | 7 |
|  | 200 | - | 0,57 -------- 0-42,5 | - | - | - | - |  | - |  | 8 |
|  | 250 | - | 0,69 -------- 0-53,5 | - | - | - | - |  | - |  | 9 |
|  | 300 | - | 0,84 -------- 0-65,1 | - | - | - | - |  | - |  | 10 |
|  | 350 | - | 0,91 -------- 0-70,5 | - | - | - | - |  | - |  | 11 |
|  | 400 | - | 0,98 -------- 0-76 | - | - | - | - |  | - |  | 12 |
|  |  | а | б | в | г | д | е |  | ж |  | № |

Примечания: 1. Нормами и расценками предусмотрена прокладка трубопроводов диаметром 125-400 мм при помощи крана. При прокладке трубопроводов диаметром 125-400 мм с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1), а с помощью ручной лебедки - на 1,45 (ПР-2). 2. При прокладке трубопроводов со сборкой на резьбе Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-3). 3. При сборке временных трубопроводов отопления и водопровода Н. вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-4), а при разборке - на 0,4 (ПР-5). 4. Нормами и расценками учтена установка П-образных компенсаторов с их растяжкой.

## § Е9-1-3. Прокладка чугунных трубопроводов

Количество монтажных стыков и креплений на 1 м трубопровода

Таблица 1

| Диаметр труб, мм, до | Количество стыков |  | Количество креплений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из отдельных деталей | из готовых узлов |  |
| 50 | 1,95 | 1,1 | 0,66 |
| 100 | 1,25 | 0,7 | 0,55 |
| 150 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 200 | 0,44 | 0,4 | 0,4 |
| 300 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Сверление отверстий и установка креплений.

3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором.

4. Выверка трубопроводов.

Таблица 2

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Прокладка трубопроводов |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. | - | 1 |
| 4 -"- | 1 | - |
| 3 -"- | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)

Таблица 3

|  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетон- |  | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
| Вид сборки | труб, мм, до | всего | в том числе: |  | ным, шлакобетонным и | в готовые | бетонных | керамзитобетонных, |  |
|  |  |  | прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам | отверстия |  | кирпичных и других |  |
| Из готовых узлов | 50 | 0,39 -------- 0-31,4 | 0,35 -------- 0-28,2 |  | 0,42 -------- 0-33,8 | 0,4 -------- 0-32,2 | 0,46 -------- 0-37 | 0,42 -------- 0-33,8 | 1 |
|  |  |  |  | 0,04 -------- 0-03,2 |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 0,43 -------- 0-34,6 | 0,39 -------- 0-31,4 |  | 0,45 -------- 0-36,2 | 0,43 -------- 0-34,6 | 0,48 -------- 0-38,6 | 0,46 -------- 0-37 | 2 |
|  | 150 | 0,53 -------- 0-42,7 | 0,5 -------- 0-40,3 | 0,03 -------- 0-02,4 | 0,56 -------- 0-45,1 | 0,54 -------- 0-43,5 | 0,58 -------- 0-46,7 | 0,56 -------- 0-45,1 | 3 |
| Из отдельных деталей | 50 | 0,55 -------- 0-44,3 | 0,51 -------- 0-41,1 |  | 0,58 -------- 0-46,7 | 0,56 -------- 0-45,1 | 0,62 -------- 0-49,9 | 0,58 -------- 0-46,7 | 4 |
|  |  |  |  | 0,04 -------- 0-03,2 |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 0,66 -------- 0-53,1 | 0,62 -------- 0-49,9 |  | 0,68 -------- 0-54,7 | 0,66 -------- 0-53,1 | 0,71 -------- 0-57,2 | 0,68 -------- 0-54,7 | 5 |
|  | 150 | 0,7 -------- 0-56,3 | 0,67 -------- 0-53,9 |  | 0,73 -------- 0-58,8 | 0,71 -------- 0-57,2 | 0,75 -------- 0-60,4 | 0,72 -------- 0-58 | 6 |
|  |  |  |  | 0,03 -------- 0-02,4 |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 0,76 -------- 0-61,2 | 0,72 -------- 0-58 |  | 0,77 -------- 0-62 | 1 -------- 0-80,5 | - | - | 7 |
|  | 250 | 0,86 -------- 0-69,2 | 0,82 -------- 0-66 | 0,04 -------- 0-03,2 | 0,87 -------- 0-70 | 1,1 -------- 0-88,6 | - | - | 8 |
|  | 300 | 1,04 -------- 0-83,7 | 1 -------- 0-80,5 |  | 1,1 -------- 0-88,6 | 1,3 -------- 1-05 | - | - | 9 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

3 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 4

| Наименование работ |  | Измеритель | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |  |
| Заделка раструбных стыков | цементным раствором | 1 стык | 0,2 -------- 0-14 | 0,34 -------- 0-23,8 | 0,55 -------- 0-38,5 | 0,79 -------- 0-55,3 | 1,1 -------- 0-77 | 1,5 -------- 1-05 | 1 |
|  | природной серой | То же | 0,11 -------- 0-07,7 | 0,15 -------- 0-10,5 | 0,26 -------- 0-18,2 | 0,45 -------- 0-31,5 | 0,72 -------- 0-50,4 | 1,1 -------- 0-77 | 2 |
| Установка креплений вручную в готовые отверстия |  | 1 крепление |  |  |  | 0,072 -------- 0-05 |  |  | 3 |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | № |

## § Е9-1-4. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Сверление отверстий.

3. Установка креплений.

4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах.

5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов.

6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.

Таблица 1

|  | Установка и крепление | Прокладка трубопроводов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав звена | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | со сверлением отверстий и установкой креплений вручную | без сверления отверстий и установки креплений |
| 4 разр. | 1 | 1 | 1 |
| 3 -”- | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

|  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид системы | Диаметр | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к |
|  | труб, мм, |  | в том числе: |  | гипсобетонным, |
|  | до | всего | прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | шлакобетонным и гипсолитовым стенам |
| Канализация | 50 | 0,18 -------- 0-14,2 | 0,12 -------- 0-09,5 | 0,06 -------- 0-04,7 | 0,2 -------- 0-14,9 |
|  | 100 | 0,16 -------- 0-12,7 | 0,13 -------- 0-10,3 |  | 0,18 -------- 0-13,4 |
| Водостоки | 100 | 0,11 -------- 0-08,7 | 0,08 -------- 0-06,3 | 0,03 -------- 0-024 | 0,13 -------- 0-09,7 |
|  |  | а | б | в | г |

продолжение табл.2

|  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид системы | Диаметр | в готовые | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  | труб, мм, до | отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |
| Канализация | 50 | 0,22 -------- 0-16,4 | 0,31 -------- 0-23,1 | 0,26 -------- 0-19,4 | 1 |
|  | 100 | 0,18 -------- 0-13,4 | 0,24 -------- 0-17,9 | 0,2 -------- 0-14,9 | 2 |
| Водостоки | 100 | 0,14 -------- 0-10,4 | 0,19 -------- 0-14,2 | 0,16 -------- 0-11,9 | 3 |
|  |  | д | е | ж | № |

Примечание. Нормами и расценками предусмотрено следующее количество креплений на 1 м трубопровода: трубопроводы диаметром 50 мм - 1,35; диаметром 100 мм - 0,76 креплений. В случае отклонения от фактического количества креплений Н. вр. и Расц. пересчитывать согласно данной табл.4 (строка 3) § Е9-1-3.

## § Е9-1-5. Установка вертикальных и горизонтальных трубных блоков

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока.

4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока.

5. Выверка блока.

6. Поддерживание блока при прихватке.

7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.

Таблица 1

|  |  | Установка блоков |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с чугунным канализационным стояком и с чугунной канализационной гребенкой | без чугунного канализационного стояка и без чугунной канализационной гребенки |
| 5 разр. | - | 1 | - |
| 4 -"- | 1 | - | 1 |
| 3 -"- | - | 1 | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 блок

Таблица 2

|  |  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобе- |  | со сверлением отверстий в стенах |  |  |  |
| Вид блока |  |  |  | в том числе |  | тонным, | в гото- |  |  | керамзито |  |
|  |  |  | всего | установка блоков | крепление кронштейнов | шлакобетонным и гипсолитовым стенам | вые отверстия | бетонных |  | бетонных,кирпичных и других |  |
| Вертикальный | с канализационным стояком | чугунным | 1,83 -------- 1-47,3 | 1,7 -------- 1-37 |  | 1,9 -------- 1-53 | 2 -------- 1-61 | 2,2 -------- 1-77 |  | 2,1 -------- 1-69 | 1 |
|  |  | полиэтиленовым | 1,03 -------- 0-77,4 | 0,9 -------- 0-67,1 | 0,13 -------- 0-10,3 | 1,1 -------- 0-82 | 1,2 -------- 0-89,4 | 1,4 -------- 1-04 |  | 1,3 -------- 0-96,9 | 2 |
|  | без канализационного стояка |  | 0,53 -------- 0-40,1 | 0,4 -------- 0-29,8 |  | 0,64 -------- 0-47,7 | 0,69 -------- 0-51,4 | 0,78 -------- 0-58,1 |  | 0,73 -------- 0-54,4 | 3 |
| Горизонтальный | с канализационной гребенкой | чугунной | 0,94 -------- 0-75,4 | 0,78 -------- 0-62,8 |  | 1 -------- 0-80,5 | 1,1 -------- 0-88,6 | 1,2 -------- 0-96,6 |  | 1,1 -------- 0-88,6 | 4 |
|  |  | полиэтиленовой | 0,75 -------- 0-56,6 | 0,59 -------- 0-44 | 0,16 -------- 0-12,6 | 0,84 -------- 0-62,6 | 0,88 -------- 0-65,6 | 1,1 -------- 0-82 |  | 0,96 -------- 0-71,5 | 5 |
| без канализационной гребенки |  |  | 0,51 -------- 0-38,7 | 0,35 -------- 0-26,1 |  | 0,6 -------- 0-44,7 | 0,64 -------- 0-47,7 | 0,81 -------- 0-60,3 |  | 0,72 -------- 0-53,6 | 6 |
|  |  |  | а | б | в | г | д |  | е | ж | № |

Примечание. При установке вертикальных блоков с циркуляционным стояком монтажником санитарно-технических систем 4 разр. К Н. вр. и Расц. добавлять Н. вр. 0,18 чел.-ч. Расц. 0-14,2 (ПР-1).

## § Е9-1-6. Соединение стояков водоснабжения и канализации санитарно-технических кабин

Состав работы

1. Соединение водопроводных стояков междуэтажными вставками на резьбе.

2. Соединение канализационных стояков с заделкой раструбных стыков смоляной прядью и цементным раствором.

Нормы времени и расценки на 1 санитарно-техническую кабину

| Работы | Схема соединения | Количество соединений | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | А | - | - | 0,89 | 0-69,1 | 1 |
|  | Б | - | - | 1,12 | 0-86,2 | 2 |
|  | В | - | - | 1,19 | 0-92,8 | 3 |
|  | Г | - | - | 1,42 | 1-10 | 4 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| соединение стояков: | А и Б | 4 | 4 разр. | 0,61 | 0-48,2 | 5 |
| водопроводных | В и Г | 6 | То же | 0,91 | 0-71,9 | 6 |
| канализационных | А и В | 1 | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 0,28 | 0-20,9 | 7 |
|  | Б и Г | 2 | То же | 0,51 | 0-38 | 8 |

Примечание. При наличии в санитарно-технических кабинах съемных щитов, закрывающих место соединения стояков, к Н. вр. и Расц. строк № 1-4 добавлять на снятие и установку одного щита Н. вр. 0,16 чел.-ч., Расц. 0-11,2 (ПР-1), для монтажника санитарно-технических систем 3 разр.

## § Е9-1-7. Соединение отопительных перегородочных панелей междуэтажными вставками

4 разр.

Норма времени и расценка на 1 панель

| Состав работы | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Снятие заглушек на выпусках змеевиков. 2. Установка междуэтажных вставок в компенсирующие стаканчики и поддерживание их при прихватке | 0,28 | 0-22,1 |

Примечание. Нормой времени и расценкой предусмотрено соединение панелей двумя вставками длиной до 600 мм.

## § Е9-1-8. Испытание трубопроводов

Системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения

Состав работы

1. Наружный осмотр трубопровода.

2. Установка заглушек и манометра.

3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса.

4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.

5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест.

6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов.

7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления.

8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов.

9. Сдача системы.

10. Спуск воды из системы.

11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 м трубопровода (строки № 1-6 и 8-10) и на 1 нагревательный прибор (строка № 7)

| Наименование систем |  | Вид работ | Состав звена |  | Н. вр. |  | Расц. |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление | с местными нагревательными приборами | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 5 разр. 4 " 3 " | - 1 - 1 - 1 |  | 5,3 |  | 4-24 |  | 1 |
|  |  | Рабочая проверка системы в целом | 6 разр. 5 " 4 " | - 1 - 1 - 1 |  | 2,8 |  | 2-58 |  | 2 |
|  |  | Окончательная проверка системы при сдаче | 6 разр. 5 " | - 1 - 1 |  | 2,3 |  | 2-27 |  | 3 |
|  | с централизованными нагревательными приборами - агрегатами (воздушное отопление) | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 5 разр. 4 " 3 " | - 1 - 1 - 1 |  | 3,2 |  | 2-56 |  | 4 |
|  |  | Рабочая проверка системы в целом | 6 разр. 5 " 4 " | - 1 - 1 - 1 |  | 2,1 |  | 1-93 |  | 5 |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 6 разр. 5 " | - 1 - 1 |  | 1,3 |  | 1-28 |  | 6 |
|  |  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 6 " | - 1 |  | 0,11 |  | 0-11,7 |  | 7 |
| Водопровод и горячее водоснабжение |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 5 разр. 4 "3 " | - 1 - 1 - 1 |  | 3,8 |  | 3-04 |  | 8 |
|  |  | Рабочая проверка системы в целом | 6 разр. 5 " 4 " | - 1 - 1 - 1 |  | 2,5 |  | 2-30 |  | 9 |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 6 разр. 5 " | - 1 - 1 |  | 1,8 |  | 1-77 |  | 10 |

Примечание. Нормами и расценками табл.1 предусмотрено гидравлическое испытание трубопроводов с помощью приводного гидропресса. При гидравлическом испытании с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).

Системы канализации и водостоков

Состав работ

1. Наружный осмотр трубопровода.

2. Снятие крышки ревизии и установка заглушки.

3. Наполнение водой стояков канализации и водостоков с выдержкой в течение 10-15 мин.

4. Осмотр трубопровода и приборов с отметкой дефектных мест.

5. Снятие заглушек и спуск воды.

6. Устранение дефектов.

7. Вторичное наполнение системы водой.

8. Осмотр и проверка.

9. Сдача системы.

10. Снятие заглушек, спуск воды и установка крышек ревизий.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м трубопровода

| Наименование систем | Вид работ | Состав звена |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 5 разр. 3 " | - 1 - 1 | 17 | 13-69 | 1 |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 5 разр. 4 " | - 1 - 1 | 9,4 | 7-99 | 2 |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 4 разр. 3 " | - 1 - 1 | 2,7 | 2-01 | 3 |
| Водостоки | Рабочая проверка системы в целом | 5 разр. 3 " | - 1 - 1 | 2 | 1-61 | 4 |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 5 разр 4 " | - 1 - 1 | 1,5 | 1-28 | 5 |

Примечания:

1. При испытании системы канализации спуском воды из различных санитарных приборов без перекрытия трубопровода пробкой и без открытия крышек ревизии Н. вр. и Расц. строки № 1 и 2 умножать на 0,4 (ПР-1).

2. Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления, водопровода, горячего водоснабжения, канализации и водостоков проводится при монтаже в том случае, если узлы и детали не были испытаны на заводах или в заготовительных мастерских.

Система газопровода

Состав работ

1. Наружный осмотр трубопровода.

2. Установка заглушек и манометра.

3. Присоединение компрессора.

4. Наполнение отдельных частей трубопровода воздухом до заданного давления.

5. Осмотр трубопровода (приготовление мыльного раствора и обмыливание им мест соединений) с отметкой дефектных мест.

6. Спуск воздуха из трубопровода и устранение дефектов.

7. Вторичное наполнение сети трубопровода в целом воздухом до заданного давления и осмотр дефектных мест.

8. Выдержка трубопровода под давлением в течение 10 мин.

9. Снижение давления до заданного.

10. Подключение счетчиков и приборов и испытание в течение 5 мин.

11. Спуск воздуха из трубопровода.

12. Отсоединение манометра, компрессора и снятие заглушек.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 100 м трубопровода

| Вид работ | Состав звена |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 6 разр. 5 " 4 " | - 1 - 1 - 1 | 21 | 19-32 | 1 |
| Рабочая проверка системы в целом | То же |  | 7,1 | 6-53 | 2 |
| Окончательная проверка при сдаче системы | 6 разр. 5 " | - 1 - 1 | 4,3 | 4-24 | 3 |

# ГЛАВА 2. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

## § Е9-1-9. Установка полотенцесушителей и блоков полотенцесушителей

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений и прибора.

2. Установка креплений и прибора.

3. Подсоединение прибора к системе горячего водоснабжения на резьбе.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка прибора |
| --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 |
| 3 -"- | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 полотенцесушитель или 1 блок

| Наименование и вид прибора |  | Диаметр при- | Количество шурупов или | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бора, мм, до | дюбель-гвоздей | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  |  | вручную к гипсобетон- |
|  |  |  | на 1 |  | в том числе |  | ным, шлако- |  |
|  |  |  | прибор | всего | установка прибора | крепление кронштейнов | бетонным и гипсолитовым стенам |  |
| Полотенце- сушители | хромированные | - | 16 | - | - | - | - |  |
|  | однопетельчатые | 32 | 1 | 0,28 -------- 0-21,1 | 0,24 -------- 0-17,9 | 0,04 -------- 0-03,2 | 0,3 -------- 0-22,4 |  |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 | 0,36 -------- 0-27,2 | 0,27 -------- 0-20,1 | 0,09 -------- 0-07,1 | 0,38 -------- 0-28,3 |  |
|  |  | 32 | 3 | 0,42 -------- 0-31,7 | 0,33 -------- 0-24,6 |  | 0,44 -------- 0-32,8 |  |
| Блоки полотенце- сушителей | однопетельчатые | 32 | 1 | 0,32 -------- 0-24,1 | 0,28 -------- 0-20,9 | 0,04 -------- 0-03,2 | 0,33 -------- 0-24,6 |  |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 | 0,4 -------- 0-30,2 | 0,31 -------- 0-23,1 | 0,09 -------- 0-07,1 | 0,43 -------- 0-32 |  |
|  |  | 32 | 3 | 0,46 -------- 0-34,7 | 0,37 -------- 0-27,6 |  | 0,49 -------- 0-36,5 |  |
|  |  |  |  | а | б | в | г |  |

Продолжение табл.2

|  |  | Диаметр при- | Количество шурупов | С креплением кронштейнов шурупами |  |  | С креплением кронштейнов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и вид прибора |  | бора, мм, до | или дюбельгвоздей | в готовые отвер | со сверлением отверстий в облицованных и необлицованных стенах |  | сквозными болтами через перегородку |  |
|  |  |  | на 1 прибор | стия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других | в готовые отверстия |  |
| Полотенцесушители | хромированные |  | 16 | 1 -------- 0-74,5 | 2,5 -------- 1-86 | 2,2 -------- 1-64 | - | 1 |
|  | однопетельчатые | 32 | 1 | 0,31 -------- 0-23,1 | 0,36 -------- 0-26,8 | 0,34 -------- 0-25,3 | 0,33 -------- 0-24,6 | 2 |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 | 0,41 -------- 0-30,5 | 0,56 -------- 0-41,7 | 0,48 -------- 0-35,8 | 0,42 -------- 0-31,3 | 3 |
|  |  | 32 | 3 | 0,47 -------- 0-35 | 0,62 -------- 0-46,2 | 0,55 -------- 0-41 | 0,48 -------- 0-35,8 | 4 |
| Блоки полотенцесушителей | однопетельчатые | 32 | 1 | 0,34 -------- 0-25,3 | 0,4 -------- 0-29,8 | 0,37 -------- 0-27,6 | 0,36 -------- 0-26,8 | 5 |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 | 0,46 -------- 0-34,3 | 0,6 -------- 0-44,7 | 0,53 -------- 0-39,5 | 0,46 -------- 0-34,3 | 6 |
|  |  | 32 | 3 | 0,52 -------- 0-38,7 | 0,66 -------- 0-49,2 | 0,6 -------- 0-44,7 | 0,52 -------- 0-38,7 | 7 |
|  |  |  |  | д | е | ж | з | № |

Примечание. При подсоединении прибора к системе горячего водоснабжения на сварке Н. вр. и Расц. умножать на 0,8 (ПР-1).

## § Е9-1-10. Установка отопительных конвекторных блоков типа “Комфорт”

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Установка конвекторного блока в проектное положение.

4. Выверка установленного блока.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка конвекторных блоков | Установка или снятие кожуха |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 | - |
| 3 -"- | - | 1 | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 конвекторный блок

Таблица 2

|  |  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  | С установкой и креплением кронштейнов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к | шурупами |  |  | Установка |  |
|  |  | Количество | всего | в том числе |  | гипсобетонным, |  | со сверлением отверстий в стенах |  | или снятие |  |
| Длина конвектора, мм, до | Число конвекторов в блоке | кронштейнов в блоке |  | установка конвекторного блока | крепление кронштейнов | шлакобетонным и гипсолитовым стенам | в готовые отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других | кожуха |  |
|  | 1 | 4 | 0,29 ------ 0-22,3 | 0,13 ------ 0-09,7 | 0,16 ------ 0-12,6 | 0,37 ------ 0-27,6 | 0,39 ------ 0-29,1 | 0,56 ------ 0-41,7 | 0,47 ------ 0-35 | 0,04 ------ 0-02,8 | 1 |
|  | 2 | 8 | 0,51 ------ 0-39,5 | 0,18 ------ 0-13,4 | 0,33 ------ 0-26,1 | 0,68 ------ 0-50,7 | 0,71 ------ 0-52,9 | 1 ------ 0-74,5 | 0,87 ------ 0-64,8 | 0,08 ------ 0-05,6 | 2 |
| 500 | 3 | 12 | 0,73 ------ 0-56,6 | 0,24 ------ 0-17,9 | 0,49 ------ 0-38,7 | 0,97 ------ 0-72,3 | 1 ------ 0-74,5 | 1,5 ------ 1-12 | 1,2 ------ 0-89,4 | 0,12 ------ 0-08,4 | 3 |
|  | 4 | 16 | 0,96 ------ 0-74,5 | 0,3 ------ 0-22,4 | 0,66 ------ 0-52,1 | 1,3 ------ 0-96,9 | 1,4 ------ 1-0,4 | 2,1 ------ 1-56 | 1,7 ------ 1-27 | 0,16 ------ 0-11,2 | 4 |
|  | 1 | 4 | 0,3 ------ 0-23 | 0,14 ------ 0-10,4 | 0,16 ------ 0-12,6 | 0,38 ------ 0-28,3 | 0,4 ------ 0-29,8 | 0,57 ------ 0-42,5 | 0,48 ------ 0-35,8 | 0,04 ------ 0-02,8 | 5 |
|  | 2 | 8 | 0,55 ------ 0-42,5 | 0,22 ------ 0-16,4 | 0,33 ------ 0-26,1 | 0,72 ------ 0-53,6 | 0,75 ------ 0-55,9 | 1,1 ------ 0-82 | 0,91 ------ 0-67,8 | 0,08 ------ 0-05,6 | 6 |
| 1000 | 3 | 12 | 0,78 ------ 0-60,3 | 0,29 ------ 0-21,6 | 0,49 ------ 0-38,7 | 1 ------ 0-74,5 | 1,1 ------ 0-82 | 1,6 ------ 1-19 | 1,4 ------ 1-0,4 | 0,12 ------ 0-08,4 | 7 |
|  | 4 | 16 | 1,03 ------ 0-79,7 | 0,37 ------ 0-27,6 | 0,66 ------ 0-52,1 | 1,4 ------ 1-0,4 | 1,5 ------ 1-12 | 2,2 ------ 1-64 | 1,8 ------ 1-34 | 0,16 ------ 0-11,2 | 8 |
|  | 1 | 4 | 0,31 ------ 0-23,8 | 0,15 ------ 0-11,2 | 0,16 ------ 0-12,6 | 0,39 ------ 0-29,1 | 0,41 ------ 0-30,5 | 0,58 ------ 0-43,2 | 0,49 ------ 0-36,5 | 0,04 ------ 0-02,8 | 9 |
|  | 2 | 8 | 0,56 ------ 0-43,2 | 0,23 ------ 0-17,1 | 0,33 ------ 0-26,1 | 0,73 ------ 0-54,4 | 0,76 ------ 0-56,6 | 1,1 ------ 0-82 | 0,92 ------ 0-68,5 | 0,08 ------ 0-05,6 | 10 |
| 1200 | 3 | 12 | 0,8 ------ 0-61,8 | 0,31 ------ 0-23,1 | 0,49 ------ 0-38,7 | 1 ------ 0-74,5 | 1,1 ------ 0-82 | 1,6 ------ 1-19 | 1,4 ------ 1-0,4 | 0,12 ------ 0-08,4 | 11 |
|  | 4 | 16 | 1,05 ------ 0-81,2 | 0,39 ------ 0-29,1 | 0,66 ------ 0-52,1 | 1,4 ------ 1-04 | 1,5 ------ 1-12 | 2,2 ------ 1-64 | 1,8 ------ 1-34 | 0,16 ------ 0-11,2 | 12 |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |

## § Е9-1-11. Установка отопительных регистров

Установка кронштейнов

Состав работы

1. Разметка мест установки кронштейнов.

2. Установка и крепление кронштейнов.

Таблица 1

| Состав звена | Разметка мест установки | Установка и крепление кронштейнов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кронштейнов | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную |
| 4 разр. | 1 | 1 | - |
| 3 " | - | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 регистр

|  |  | Установка и крепление |  | Установка и заделка кронштейнов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
| Количество кронштейнов на 1 регистр | Разметка мест установки кронштейнов | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам | в готовые отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |
| 3 | 0,06 -------- 0-04,7 | 0,27 -------- 0-21,3 | 0,34 -------- 0-23,8 | 0,53 -------- 0-37,1 | 0,74 -------- 0-51,8 | 0,62 -------- 0-43,4 | 1 |
| 4 | 0,08 -------- 0-06,3 | 0,36 -------- 0-28,4 | 0,46 -------- 0-32,2 | 0,71 -------- 0-49,7 | 0,99 -------- 0-69,3 | 0,83 -------- 0-58,1 | 2 |
| 5 | 0,1 -------- 0-07,9 | 0,45 -------- 0-35,6 | 0,58 -------- 0-40,6 | 0,89 -------- 0-62,3 | 1,2 -------- 0-84 | 1 -------- 0-70 | 3 |
| 6 | 0,12 -------- 0-09,5 | 0,54 -------- 0-42,7 | 0,69 -------- 0-48,3 | 1,1 -------- 0-77 | 1,5 -------- 1-05 | 1,3 -------- 0-91 | 4 |
| 7 | 0,14 -------- 0-11,1 | 0,63 -------- 0-49,8 | 0,8 -------- 0-56 | 1,3 -------- 0-91 | 1,8 -------- 1-26 | 1,5 -------- 1-05 | 5 |
| 8 | 0,16 -------- 0-12,6 | 0,72 -------- 0-56,9 | 0,92 -------- 0-64,4 | 1,4 -------- 0-98 | 2 -------- 1-40 | 1,6 -------- 1-12 | 6 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Навешивание регистров

Состав работы

1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны.

2. Выверка по уровню и отвесу.

Таблица 3

| Состав звена | Масса регистра, кг, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 525 |
| 4 разр. | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | 1 | 1 |
| 2 " |  | 1 | 2 |

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 регистр

| Масса регистра, кг, до | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. -------- Расц. | 0,1 -------- 0-07,5 | 0,12 -------- 0-08,9 | 0,15 -------- 0-11,2 | 0,18 -------- 0-12,8 | 0,2 -------- 0-14,2 | 0,23 -------- 0-15,9 | 0,28 -------- 0-19,4 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

Продолжение табл.4

| Масса регистра, кг, до | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. -------- Расц. | 0,33 -------- 0-22,9 | 0,37 -------- 0-25,6 | 0,42 -------- 0-29,1 | 0,48 -------- 0-33,2 | 0,54 -------- 0-37,4 | 0,59 -------- 0-40,9 | 0,64 -------- 0-44,3 |
|  | з | и | к | л | м | н | о |

Продолжение табл.4

| Масса регистра, кг, до | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. -------- Расц. | 0,69 -------- 0-47,8 | 0,75 -------- 0-51,9 | 0,79 -------- 0-54,7 | 0,85 -------- 0-58,9 | 0,9 -------- 0-62,3 | 0,99 -------- 0-68,6 |
|  | п | р | с | т | у | ф |

Примечания:

1. Нормами предусмотрено навешивание регистров массой 150 кг и свыше с помощью электролебедки.

2. Нормами предусмотрена установка регистров с числом ниток 2 и свыше. Установку регистров в одну нитку нормировать по § Е9-1-2.

3. Нормами предусмотрена установка регистров из труб диаметром 70-150 мм.

## § Е9-1-12. Установка радиаторов и радиаторных блоков

Установка кронштейнов

Состав работы

1. Разметка мест установки кронштейнов.

2. Установка и крепление кронштейнов.

Таблица 1

| Состав звена | Разметка мест установки кронштейнов | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка и крепление кронштейнов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 | - |
| 3 " | - | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 радиатор или 1 радиаторный блок

| Количество кронштейнов на | Разметка мест установки | С креплением дюбель-гвоздями |  | С креплением шурупами со сверлением отверстий в стенах |  | С креплением сквозными болтами через перегородку |  | С заделкой кронштейнов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 прибор | кронштейнов | с помощью писто | вручную к гипсобетонным, | бетонных | керамзитобетон- | в готовые отвер- | со сверлением отвер | в готовые отвер- | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  |  | лета ПЦ-52-1 | шлакобетонным и гипсолитовым стенам |  | ных, кирпичных и других | стия | стий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах | стия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |
| 2 | 0,03 ------ 0-02,4 | 0,13 ------ 0-10,3 | 0,18 ------ 0-12,6 | 0,38 ------ 0-26,6 | 0,29 ------ 0-20,3 | 0,18 ------ 0-12,6 | 0,24 ------ 0-16,8 | 0,19 ------ 0-13,3 | 0,33 ------ 0-23,1 | 0,25 ------ 0-17,5 | 1 |
| 3 | 0,04 ------ 0-03,2 | 0,2 ------ 0-15,8 | 0,26 ------ 0-18,2 | 0,58 ------ 0-40,6 | 0,44 ------ 0-30,8 | 0,27 ------ 0-18,9 | 0,36 ------ 0-25,2 | 0,26 ------ 0-18,2 | 0,47 ------ 0-32,9 | 0,35 ------ 0-24,5 | 2 |
| 4 | 0,05 ------ 0-04 | 0,29 ------ 0-22,9 | 0,35 ------ 0-24,5 | 0,76 ------ 0-53,2 | 0,57 ------ 0-39,9 | 0,36 ------ 0-25,2 | 0,48 ------ 0-33,6 | 0,33 ------ 0-23,1 | 0,61 ------ 0-42,7 | 0,45 ------ 0-31,5 | 3 |
| 5 | 0,06 ------ 0-04,7 | 0,33 ------ 0-26,1 | 0,44 ------ 0-30,8 | 0,94 ------ 0-65,8 | 0,71 ------ 0-49,7 | 0,45 ------ 0-31,5 | 0,6 ------ 0-42 | 0,4 ------ 0-28 | 0,75 ------ 0-52,5 | 0,55 ------ 0-38,5 | 4 |
| 6 | 0,07 ------ 0-05,5 | 0,4 ------ 0-31,6 | 0,53 ------ 0-37,1 | 1,1 ------ 0-77 | 0,86 ------ 0-60,2 | 0,54 ------ 0-37,8 | 0,72 ------ 0-50,4 | 0,47 ------ 0-32,9 | 0,89 ------ 0-62,3 | 0,65 ------ 0-45,5 | 5 |
| 7 | 0,08 ------ 0-06,3 | 0,46 ------ 0-36,3 | 0,62 ------ 0-43,4 | 1,3 ------ 0-91 | 1 ------ 0-70 | 0,63 ------ 0-44,1 | 0,84 ------ 0-58,8 | 0,53 ------ 0-37,1 | 1 ------ 0-70 | 0,74 ------ 0-51,8 | 6 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | № |

Навешивание радиаторов и радиаторных блоков

Состав работы

1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны.

2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.

Состав звена

4 разр. - 1

3    "    - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 чугунный радиаторный блок

| Радиаторные блоки с числом секций до | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. -------- Расц. | 0,12 -------- 0-08,9 | 0,15 -------- 0-11,2 | 0,2 -------- 0-14,9 | 0,24 -------- 0-17,9 | 0,29 -------- 0-21,6 |
|  | а | б | в | г | д |

Продолжение табл.3

| Радиаторные блоки с числом секций до | 16 | 19 | 24 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. -------- Расц. | 0,33 -------- 0-24,6 | 0,37 -------- 0-27,6 | 0,44 -------- 0-32,8 | 0,5 -------- 0-37,3 |
|  | е | ж | з | и |

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 стальной радиаторный блок

| Масса блока, кг, до | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. -------- Расц. | 0,09 -------- 0-06,7 | 0,11 -------- 0-08,2 | 0,13 -------- 0-09,7 | 0,16 -------- 0-11,9 | 0,19 -------- 0-14,2 |
|  | а | б | в | г | д |

Продолжение табл.4

| Масса блока, кг, до | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. -------- Расц. | 0,21 -------- 0-15,6 | 0,24 -------- 0-17,9 | 0,28 -------- 0-20,9 | 0,31 -------- 0-23,1 | 0,34 -------- 0-25,3 | 0,36 -------- 0-26,8 |
|  | е | ж | з | и | к | л |

Примечания:

1. Нормами табл.3 и 4 предусмотрено навешивание радиаторных блоков. При навешивании радиаторов Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1).

2. При навешивании приборов на высоте от 1 до 3 м от пола Н. вр. и Расц. табл.3 и 4 умножать на 1,1 (ПР-2).

3. При соединении радиаторных блоков междуэтажными вставками на резьбе и сварке принимать на 100 междуэтажных вставок для монтажника санитарно-технических систем 4 разр. Н. вр. 7,9 чел.-ч. Расц. = 6 - 24 (ПР-3).

## § Е9-1-13. Установка чугунных ребристых труб и блоков из чугунных ребристых труб

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню.

4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки.

5. Выверка и крепление блоков.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов | Установка прибора массой, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | до 150 | св.150 |
| 4 разр. | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 | 2 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 ребристую трубу или 1 блок

|  |  |  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  | С установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в стенах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прибора | Масса прибора, кг | Длина трубы, м, до | Количество труб в приборе | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетонным, |  | со сверлением отверстий в стенах |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  | шлакобетонным | в готовые отверстия | бетонных | керамзитобетонных, | бетонных | керамзитобетонных, |  |
|  |  |  |  | всего | Установка прибора | Крепление кронштейнов | и гипсолитовым стенам |  |  | кирпичных и других |  | кирпичных и других |  |
| Ребристые трубы |  | 1 | 1 | 0,3 -------- 0-23 | 0,17 -------- 0-12,7 |  | 0,35 -------- 0-26,1 | 0,36 -------- 0-26,8 | 0,54 -------- 0-40,2 | 0,44 -------- 0-32,8 | 0,55 -------- 0-41 | 0,46 -------- 0-34,3 | 1 |
|  |  | 1,5 |  | 0,38 -------- 0-28,9 | 0,25 -------- 0-18,6 |  | 0,43 -------- 0-32 | 0,44 -------- 0-32,8 | 0,62 -------- 0-46,2 | 0,52 -------- 0-38,7 | 0,63 -------- 0-46,9 | 0,54 -------- 0-40,2 | 2 |
|  |  | 2 | 1 | 0,46 -------- 0-34,9 | 0,33 -------- 0-24,6 |  | 0,51 -------- 0-38 | 0,52 -------- 0-38,7 | 0,7 -------- 0-52,2 | 0,6 -------- 0-44,7 | 0,71 -------- 0-52,9 | 0,62 -------- 0-46,2 | 3 |
|  | До 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блоки из ребристых труб |  | 1 | 2 | 0,45 -------- 0-34,1 | 0,32 -------- 0-23,8 |  | 0,48 -------- 0-35,8 | - | - | - | 0,66 -------- 0-49,2 | 0,58 -------- 0-43,2 | 4 |
|  |  | 1,51 | 23 | 0,52 -------- 0-39,4 | 0,39 -------- 0-29,1 | 0,13 -------- 0-10,3 | 0,55 -------- 0-41 | - | - | - | 0,73 -------- 0-54,4 | 0,65 -------- 0-48,4 | 5 |
|  |  | 11,52 | 432 | 0,59 -------- 0-43,9 | 0,46 -------- 0-33,6 |  | 0,62 -------- 0-45,3 | - | - | - | 0,8 -------- 0-58,4 | 0,72 -------- 0-52,6 | 6 |
|  | Св.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,52 | 43 | 0,67 -------- 0-49,7 | 0,54 -------- 0-39,4 |  | 0,7 -------- 0-51,1 | - | - | - | 0,88 -------- 0-64,2 | 0,8 -------- 0-58,4 | 7 |
|  |  | 2 | 4 | 0,74 -------- 0-54,8 | 0,61 -------- 0-44,5 |  | 0,77 -------- 0-56,2 | - | - | - | 0,99 -------- 0-72,3 | 0,87 -------- 0-63,5 | 8 |
|  |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |

Примечания:

1. При навешивании приборов на кронштейны на высоте от 1 до 3 м от пола Н. вр. и Расц. табл.2 умножать на 1,1 (ПР-1).

2. При установке блоков с помощью ручной лебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-2).

## § Е9-1-14. Установка и гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков

Состав работ

При установке калориферов и калориферных блоков

1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки.

2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами.

3. Присоединение к системе отопления.

При гидравлическом испытании калориферов и калориферных блоков

1. Ввертывание крана для выпуска воздуха.

2. Присоединение гидравлического пресса.

3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления.

4. Осмотр прибора и отметка мест течи.

5. Спуск воды из прибора.

6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса.

7. Исправление дефектов.

Состав звена

5 разр. – 1

4   "   - 1

3   "   - 1

Нормы времени и расценки на 1 калорифер или 1 калориферный блок

| Вид работ | Место | Масса прибора, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установки | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 |  |
|  | На полу | 0,99 -------- 0-79,2 | 1,4 -------- 1-12 | 1,7 -------- 1-36 | 2,1 -------- 1-68 | 2,2 -------- 1-76 | 2,6 -------- 2-08 | 3 -------- 2-40 | 3,3 -------- 2-64 | 3,6 -------- 2-88 | 4 -------- 3-20 | 5,7 -------- 4-56 | 7,2 -------- 5-76 | 1 |
| Установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибора | На пристенной площадке | 1,6 -------- 1-28 | 2 -------- 1-60 | 2,3 -------- 1-84 | 2,7 -------- 2-16 | 3,2 -------- 2-56 | 3,5 -------- 2-80 | 3,9 -------- 3-12 | 4,2 -------- 3-36 | 4,7 -------- 3-76 | 5 -------- 4-00 | 6,9 -------- 5-52 | 8,9 -------- 7-12 | 2 |
| Испытание прибора | - | 0,6 -------- 0-48 | 0,76 -------- 0-60,8 | 0,92 -------- 0-73,6 | 1,1 -------- 0-88 | 1,3 -------- 1-04 | 1,4 -------- 1-12 | 1,5 -------- 1-20 | 1,7 -------- 1-36 | 1,9 -------- 1-52 | 2 -------- 1-60 | 2,8 -------- 2-24 | 3,6 -------- 2-88 | 3 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | № |

Примечания:

1. При установке калориферов и калориферных блоков при помощи крана Н. вр. и Расц. умножать на 0,8, а с помощью ручной лебедки - на 1,1 (ПР-1).

2. Нормами и расценками предусмотрено гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков с помощью приводного гидропресса. При гидравлическом испытании их с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-2).

## § Е9-1-15. Установка воздушно-отопительных агрегатов

Состав работ

1. Строповка, подъем и установка агрегатов при помощи крана на готовое основание.

2. Расстроповка и выверка агрегата с последующим закреплением болтами к основанию.

3. Присоединение прибора к системе отопления.

Состав звена

5 разр. – 1

4   "   - 1

3   "   - 1

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Масса прибора, кг, до | 125 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. -------- Расц. | 1,5. -------- 1-20 | 2,2 -------- 1-76 | 3,2 -------- 2-56 | 4,6 -------- 3-68 | 5,9 -------- 4-72 | 6,9 -------- 5-52 |
|  | а | б | в | г | д | е |

Примечание: При установке воздушно-отопительных агрегатов с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1), с помощью ручной лебедки - на 1,45 (ПР-2).

# ГЛАВА 3. САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

## § Е9-1-16. Установка санитарных приборов

Приборы, устанавливаемые на облицованных и необлицованных стенах

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений и прибора.

2. Установка креплений.

3. Присоединение прибора к трубопроводам.

Таблица 1

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 прибор

|  |  |  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прибора |  |  | Присоединение прибора к | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетонным, | в готовые |  | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  |  |  | системе | всего | в том числе |  | шлакобетонным, | отверстия |  | бетонных | керамзитобе- |  |
|  |  |  |  |  | установка прибора | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам |  |  |  | тонных, кирпичных и других |  |
| Мойка чугунная без спинки |  | на одно отделение |  | 0,89 ------ 0-70,3 | 0,71 ------ 0-56,1 |  | 0,94 ------ 0-74,3 | 1 ------ 0-79 | 1,3 ------ 1-03 |  | 1,2 ------ 0-94,8 | 1 |
| на двух кронштейнах |  | на два отделения |  | 1,58 ------ 0-25,2 | 1,4 ------ 1-11 |  | 1,6 ------ 1-26 | 1,7 ------ 1-34 | 2 ------ 1-58 |  | 1,9 ------ 1-50 | 2 |
| Мойка стальная на одно отделение |  |  | Канализации и водопровода | 0,96 ------ 0-75,8 | 0,78 ------ 0-61,6 |  | 1 ------ 0-79 | 0,95 ------ 0-75,1 |  | 1,3 ------ 1-03 | 1,1 ------ 0-86,9 | 3 |
| Умывальник |  |  |  | 0,99 ------ 0-78,2 | 0,81 ------ 0,64 | 0,18 ------ 0-14,2 |  | 1,1 ------ 0-86,9 |  | 1,4 ------ 1-11 | 1,2 ------ 0-94,8 | 4 |
| Умывальник |  |  |  | 0,59 ------ 0-46,6 | 0,41 ------ 0-32,4 |  | 0,64 ------ 0-50,6 | 0,7 ------ 0-55,3 |  | 1 ------ 0-79 | 0,85 ------ 0-67,2 | 5 |
| Раковина с отъемной спинкой |  |  |  | 0,37 ------ 0-29,2 | 0,19 ------ 0-15 |  | 0,42 ------ 0-33,2 | 0,48 ------ 0-37,9 |  | 0,77 ------ 0-60,8 | 0,63 ------ 0-49,8 | 6 |
| Бачок смывной | чугунный |  | Водопровода | 0,53 ------ 0-41,9 | 0,4 ------ 0-31,6 | 0,13 ------ 0-10,3 | 0,58 ------ 0-45,8 | 0,5 ------ 0-39,5 | 0,6 ------ 0-47,4 |  | 0,55 ------ 0-43,5 | 7 |
|  | пластмассовый |  |  | 0,47 ------ 0-37,5 | 0,34 ------ 0-26,9 | - | 0,52 ------ 0-41,1 | 0,45 ------ 0-35,6 | 0,55 ------ 0-43,5 |  | 0,5 ------ 0-39,5 | 8 |
| Писсуар |  |  |  | - | 0,34 ------ 0-26,9 | - | - | 0,52 ------ 0-41,1 | 0,71 ------ 0-56,1 |  | 0,62 ------ 0-49 | 9 |
| Мойка на одно отделение на шкафчике с прокладкой трубопроводов внутри шкафчика |  |  | Канализации и водопровода | - | 1,1 ------ 0-86,9 | - | - | - | - |  | - | 10 |
| Подстаканник, мыльница или вешалка |  |  | - | - | 0,08 ------ 0-06,3 | - | - | 0,18 ------ 0-14,2 | 0,28 ------ 0-22,1 |  | 0,23 ------ 0-18,2 | 11 |
| Полочка стеклянная |  |  | - | - | 0,25 ------ 0-19,8 | - | - | 0,43 ------ 0-34 | 0,62 ------ 0-49 |  | 0,53 ------ 0-41,9 | 12 |
|  |  |  |  | а | б | в | г | д | е |  | ж | № |

ПРОЧИЕ САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ

4 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование приборов |  |  |  | Состав работ |  | Н. вр. -------- Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ванна чугунная | со сборкой переливной трубы на месте монтажа с переливной трубой, собранной на заводе |  |  | 1. Установка выпуска. 2. Присоединение выпуска к напольному сифону. 3. Присоединение переливной трубы к напольному сифону. 4. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе. 5. Закрепление четырех ножек с последующей установкой ванны |  | 2,1 -------- 1-66 1,9 -------- 1-50 | 1 2 |
| Ванна чугунная сидячая |  |  |  | 1. Сборка переливной трубы. 2. Установка выпуска и пробки. 3. Присоединение выпуска к напольному сифону. 4. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе. 5. Установка ванны на металлические подставки. 6. Присоединение сифона к канализации с подгонкой полиэтиленового патрубка и заделкой раструба цементным раствором |  | 0,86 -------- 0-67,9 | 3 |
| Ванна чугунная типа глубокого поддона размером 800 х 800 х 350 мм |  |  |  | 1. Установка переливного устройства и выпуска с пробкой и цепочкой с постановкой резиновых или капроновых прокладок. 2. Соединение напольного сифона с выпуском и переливной трубой. 3. Установка ванны на готовое основание. 4. Присоединение сифона к трубопроводу канализации с подгонкой патрубка. 5. Заделка раструба с обмазкой цементным раствором |  | 1 -------- 0-79 | 4 |
| Стальная ванна |  |  |  | 1. Установка выпуска с присоединением его к напольному сифону. 2. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе. 3. Установка стальных подставок. 4. Установка ванны на две стальные подставки. 5. Заделка раструба с обмазкой цементным раствором |  | 1,5 -------- 1-19 | 5 |
| Мелкий душевой поддон размером 900 х 900 х 150 мм |  |  |  | 1. Установка поддона и выпуска. 2. Присоединение выпуска к напольному сифону. 3. Заделка раструба с обмазкой цементным раствором |  | 0,62 -------- 0-49 | 6 |
| Жирособиратель или трап диаметром, мм |  |  | 50100 | Установка корпуса. 2. Присоединение корпуса к трубопроводу канализации с заделкой стыка с последующей обмазкой цементным раствором. 3. Установка пробки. 4. Установка решетки |  | 0,42 -------- 0-33,2 0,71 -------- 0-56,1 | 7 8 |
| Колонка водогрейная для ванн |  |  |  |  | 1. Установка чугунного корпуса на основание. 2. Установка стального эмалированного бака на корпус. 3. Комплектование колонки зольным ящиком и колосниковой решеткой. 4. Установка смесителя и душевой трубки с навертыванием сетки | 1,1 -------- 0-86,9 | 9 |
| Смывной бачок для унитаза типа “Компакт” |  |  |  |  | 1. Установка бачка на полочку. 2. Закрепление бачка к унитазу. 3. Присоединение к трубопроводу | 0,48 -------- 0-37,9 | 10 |
| Смывная труба с резиновой манжеткой |  |  |  |  | 1. Установка трубы. 2. Присоединение трубы к бачку на сгоне. 3. Надевание манжеты на трубу с обвязкой проволокой. 3. Присоединение трубы к унитазу | 0,4 -------- 0-31,6 | 11 |
| Сиденье |  |  |  |  | 1. Постановка пятников. 2. Присоединение сиденья и крышки унитаза к пятникам. | 0,31 -------- 0-24,5 | 12 |
| Тафта |  |  |  |  | 1. Набивка гвоздей в доску. 2. Закрепление доски в цементном растворе. 3. Выверка по уровню | 0,37 -------- 0-29,2 | 13 |
| Унитаз с креплением |  | эпоксидно-кукерсольным клеем |  |  | 1. Разметка мест установки. 2. Обезжиривание части пола в месте установки унитаза и его опорной части. 3. Приклеивание унитаза к полу. 4. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации с заделкой стыка и обмазкой цементным раствором | 0,29 -------- 0-22,9 | 14 |
|  |  | шурупами к ранее установленной тафтето же, к полу в готовые отверстия с установкой уплотнителя |  |  | 1. Разметка мест установки. 2. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации. 3. Крепление унитаза шурупами. 4. Заделка монтажного стыка с обмазкой цементным раствором | 0,35 -------- 0-27,7 0,41 -------- 0-32,4 | 15 16 |
| Чаша клозетная чугунная |  |  |  |  | Всего В том числе: | 0,91 -------- 0-71,9 | 17 |
|  |  |  |  |  | установка чаши с сифономс заделкой раструбов | 0,6 -------- 0-47,4 | 18 |
|  |  |  |  |  | удлинение прочистки сифона с установкой пробки | 0,31 -------- 0-24,5 | 19 |
| Биде |  |  |  |  | 1. Разметка мест установки. 2. Установка и присоединение прибора с установкой сифона. 3. Присоединение прибора к системе холодного и горячего водоснабжения. 4. Крепление прибора шурупами в готовые отверстия в полу. 5. Заделка монтажного стыка с обмазкой цементным раствором | 2 -------- 1-58 | 20 |

## § Е9-1-17. Установка санитарных приборов блоками

Состав работ

1. Разметка мест установки креплений и прибора.

2. Установка прибора и креплений.

3. Присоединение блока к трубопроводам.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 блок

|  |  |  | С установкой и креплением кронштейнов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дюбель-гвоздями |  |  |  |  |  | шурупами |  |  |  |  |
|  |  | Присоединение блока к | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетонным, |  |  |  | со сверлением отверстий в облицованных и |  |  |  |
| Наименование блоков |  | системам | всего | в том числе: |  | шлакобетонным, |  |  | в готовые | необлицованных стенах или полу |  |  |  |
|  |  |  |  | установка прибора | крепление прибора или кронштейнов | гипсолитовым стенам |  |  | отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других стенах |  |  |
|  | 2 | Канализации, холодного | 1,36 ----- 1-07,4 | 1,2 ----- 0-94,8 | 0,16 ----- 0-12,6 | 1,4 ----- 1-11 |  |  | 1,5 ----- 1-19 | 1,7 ----- 1-34 | 1,6 ----- 1-26 | 1 |  |
|  | 3,4 | и горячего водоснабжения | 1,46 ----- 1-15,6 | 1,3 ----- 1-03 |  | 1,5 ----- 1-19 |  |  | 1,6 ----- 1-26 | 1,8 ----- 1-42 | 1,7 ----- 1-34 | 2 |  |
|  | 5 |  | 1,75 ----- 1-38,8 | 1,5 ----- 1-19 | 0,25 ----- 0-19,8 | 1,9 ----- 1-50 |  |  |  | 2,2 ----- 1-74 | 2 ----- 1-58 | 3 |  |
| Блок умывальников с числом | 2 | Канализации и холодного | 1,02 ----- 0-80,5 | 0,86 ----- 0-67,9 |  |  |  |  |  | 1,3 ----- 1-03 |  | 4 |  |
| приборов | 3 | водоснабжения | 1,07 ----- 0-84,5 | 0,91 ----- 0-71,9 | 0,16 ----- 0-12,6 | 1,2 ----- 0-94,8 |  |  |  |  | 1,3 ----- 1-03 | 5 |  |
|  | 4 |  | 1,11 ----- 0-87,7 | 0,95 ----- 0-75,1 |  |  |  |  |  | 1,4 ----- 1-11 |  | 6 |  |
|  | 5 |  | 1,35 ----- 0-06,7 | 1,1 ----- 0-86,9 | 0,25 ----- 0-19,8 | 1,5 ----- 1-19 |  |  |  | 1,8 ----- 1-42 | 1,6 ----- 1-26 | 7 |  |
| Умывальник в сборе со смесителем |  | Канализации, холодного | 1,04 ----- 0-82,1 | 0,86 ----- 0-67,9 | 0,18 ----- 0-14,2 |  | 1,1 ----- 0-86,9 | 1,2 ----- 0-94,8 |  | 1,5 ----- 1-19 | 1,3 ----- 1-03 | 8 |  |
| Чугунный бачок в сборе со смывной трубой |  | и горячего водоснабжения | 0,49 ----- 0-38,7 | 0,36 ----- 0-28,4 | 0,13 ----- 0-10,3 |  | 0,54 ----- 0-42,7 | 0,57 ----- 0-45 |  | 0,76 ----- 0-60 | 0,69 ----- 0-54,5 | 9 |  |
| Унитаз “Компакт” в комплекте со смывным бачком |  | Канализации и холодного водоснабжения | - | 0,38 ----- 0-30 | - |  | - | 0,56 ----- 0-44,2 |  | 0,73 ----- 0-57,7 | - | 10 |  |
|  |  |  | а | б | в |  | г | д |  | е | ж | № |  |

## § Е9-1-18. Установка разной арматуры

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 шт. или 1 комплект

| Наименование арматуры |  |  |  |  | Состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны продувные |  |  |  |  | Установка крана с уплотнением резьбового соединения льняной прядью | 0,09 | 0-07,1 | 1 |
| Конденсатоотводчики диаметром, мм, до |  |  |  | 25 50 | 1. Установка прибора на линии трубопровода. 2. Выверка прибора и подсоединение к трубопроводу на резьбе с уплотнением резьбового соединения льняной прядью. 3. Очистка резьбового соединения от выступающего льна | 0,4 0,8 | 0-31,6 0-63,2 | 2 3 |
| Краны водоразборные или туалетные Краны писсуарные обычные |  |  |  |  | 1. Установка крана с подсоединением к трубопроводу с уплотнением резьбового соединения льняной прядью | 0,07 0,16 | 0-05,5 0-,12,6 | 4 5 |
| Душевые трубки |  |  |  |  | 1. Навертывание душевой сетки на трубку. 2. Подсоединение трубки к смесителю накидной гайкой с прокладкой | 0,31 | 0-24,5 | 6 |
|  |  | настенные комбинированные для ванн и умывальников |  |  | 1. Установка смесителя с подсоединением к трубопроводу на резьбе с уплотнением резьбовых соединений льняной прядью. 2. Установка стационарной душевой трубки или гибкого шланга с подсоединением к смесителю накидной гайкой. 3. Установка крюка | 0,54 | 0-42,7 | 7 |
| Смесители | настенные для умывальников, ванн, моек, раковин и углубленных душевых поддонов |  |  |  | 1. Установка смесителя с подсоединением к трубопроводу с уплотнением резьбовых соединений льняной прядью. 2. Установка излива с подсоединением к смесителю с креплением накидной гайкой | 0,24 | 0-19 | 8 |
|  | настенные с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном |  |  |  | 1. Установка смесителя. 2. Подсоединение гибкого шланга к смесителю с креплением накидной гайкой. 3. Установка кронштейна для рукоятки душевой сетки. 4. Установка излива с подсоединением к смесителю накидной гайкой | 0,32 | 0-25,3 | 9 |
|  | настольные |  |  |  | 1. Установка смесителя в отверстия полочки умывальников или моек с установкой прокладок и креплением гайкой. 2. Установка излива с подсоединением к смесителю с креплением накидной гайкой | 0,5 | 0-39,5 | 10 |
| Кран поливочный диаметром 25 мм Кран пожарный диаметром 50 мм |  |  |  |  | 1. Очистка резьбы и намотка ленты ПХВ на резьбу патрубков. 2. Навертывание крана до необходимого положения. 3. Установка шайбы для подсоединения пожарного шланга. 4. Установка конического штуцера для поливочного крана | 0,24 0,31 | 0-19 0-24,5 | 11 12 |
| Рукав пожарный (сборка) |  |  |  |  | 1. Подсоединение к пожарному рукаву головки рукавной и ручного пожарного ствола уплотнением резьбового соединения льняной прядью 2. Сматывание рукава в кольцо и укладывание в пожарный шкаф | 0,54 | 0-42,7 | 13 |
| Воронка приемная водосточная |  |  |  |  | Установка воронки с поддерживанием при прихватке с выверкой | 1,4 | 1-11 | 14 |
| Арматура к смывному бачку |  |  | установка |  | 1. Установка в боковое отверстие смывного бачка, укомплектованного шаровым краном, с закреплением его контргайкой. 2. Установка в седло выпуска груши с тягой. 3. Закладка выпуска с помощью прижимных шайб и винтов | 0,43 | 0-34 | 15 |
|  |  |  | регулировка |  | 1. Заполнение смывного бачка водой. 2. Регулировка поплавка смывного бачка | 0,27 | 0-21,3 | 16 |
| Кнопочные краны типа “Сирекс” |  |  | установка |  | 1. Отсоединение углового вентиля от корпуса смывного крана. 2. Подсоединение углового вентиля смывного крана к трубопроводу с уплотнением резьбового соединения льняной прядью | 0,35 | 0-27,7 | 17 |
|  |  |  | регулировка |  | 1. Разборка крана после предварительного опробования. 2. Регулировка крана и сборка. 3. Повторное опробование крана | 0,23 | 0-18,2 | 18 |
| Краны “Маевского” (воздушные) |  |  |  |  | 1. Вывертывание глухой пробки из секции радиатора. 2. Вывертывание пробки с отверстием для установки крана. 3. Наматывание льна на резьбу крана. 4. Установка крана | 0,11 | 0-08,7 | 19 |
| Арматура к биде |  |  |  |  | 1. Установка арматуры. 2. Регулировка арматуры | 0,58 | 0-45,8 | 20 |
| Затворы гидравлические |  |  |  |  | 1. Установка гидрозатвора на линии трубопровода. 2. Выверка гидрозатвора с подсоединением к трубопроводу и поддерживанием при прихватке | 2,8 | 2-21 | 21 |

## § Е9-1-19. Установка воздухосборника

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Установка воздухосборника и закрепление его хомутами.

4. Подсоединение воздухосборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление | Установка воздухосборников |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой кронштейнов | без установки кронштейнов |
| 5 разр. | - | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | - | - |
| 3 " | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 воздухосборник

|  |  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип воздухосборника |  | Диаметр корпуса, | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетон- |  |  | со сверлением отверстий в стенах |  |  |  |
|  |  | мм | всего | в том числе |  | ным, шлако- |  |  |  |  | керамзи |  |
|  |  |  |  | установка воздухосборника | установка и крепление кронштейнов | бетонным и гипсолитовым стенам |  | в готовые отверстия | бетонных |  | тобетонных, кирпичных и других |  |
| Горизонтальный |  | 150 | 0,66 -------- 1-59,1 | 0,58 -------- 0-52,8 |  | 0,7 -------- 0-56,4 |  | 0,72 -------- 0-58 | 0,86 -------- 0-69,2 |  | 0,78 -------- 0-62,8 | 1 |
|  |  | 200 | 0,75 -------- 0-67,3 | 0,67 -------- 0-61 | 0,08 -------- 0-06,3 | 0,79 -------- 0-63,6 |  | 0,81 -------- 0-65,2 | 0,95 -------- 0-76,5 |  | 0,87 -------- 0-70 | 2 |
|  |  | 250 | 0,88 -------- 1-79,1 | 0,8 -------- 0-72,8 |  | 0,93 -------- 0-74,9 |  | 0,94 -------- 0-75,7 | 1,1 -------- 0-88,6 |  | 0,99 -------- 0-79,7 | 3 |
| Вертикальный |  | 250 | 0,9 -------- 0-81,5 | 0,86 -------- 0-78,3 |  | 0,92 -------- 0-74,1 |  | 0,93 -------- 0-74,9 | 1 -------- 0-80,5 |  | 0,96 -------- 0-77,3 | 4 |
|  |  | 300 | 1,04 -------- 0-94,2 | 1 -------- 0-91 | 0,04 -------- 0-03,2 | 1,1 -------- 0-88,6 |  |  | 1,2 -------- 0-96,6 | 1,1 -------- 0-88,6 |  | 5 |
|  |  | 350 | 1,14 -------- 1-03,2 | 1,1 -------- 1-00 |  | 1,2 -------- 0-96,6 |  |  | 1,3 -------- 1-05 | 1,2 -------- 0-96,6 |  | 6 |
|  |  | 400 | 1,44 -------- 1-30,2 | 1,4 -------- 1-27 |  | 1,5 -------- 1-21 |  |  | 1,6 -------- 1-29 | 1,5 -------- 1-21 |  | 7 |
|  |  |  | а | б | в | г | д |  | е | ж |  | № |

# ГЛАВА 4. ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ И БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ

## § Е9-1-20. Установка газовых приборов

Приборы разные

Состав работ

1. Комплектование прибора.

2. Разметка места установки прибора.

3. Установка прибора на готовое основание.

4. Присоединение прибора к трубопроводу.

Состав звена

5 разр. – 1

3   "   - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование приборов |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плиты квартирные с числом конфорок до | 2 | 0,66 | 0-53,1 | 1 |
|  | 4 | 0,8 | 0-64,4 | 2 |
| Плиты ресторанные с числом конфорок до | 2 | 0,95 | 0-76,5 | 3 |
|  | 6 | 1,1 | 0-88,6 | 4 |
|  | 8 | 1,3 | 1-05 | 5 |
|  | 12 | 1,5 | 1-21 | 6 |
| Водонагреватели кухонные |  | 1,4 | 1-13 | 7 |
| Водонагреватели при установке | на полу | 3,2 | 2-58 | 8 |
|  | на подставке | 3,5 | 2-82 | 9 |

Примечание. При установке водонагревателей на деревянном полу на обивку пола листовой сталью по асбесту добавлять на 1 шт. Н. вр. 0,14 чел.-ч., Расц. 0-11,3 (при том же составе звена) (ПР-1).

Колонки газовые типа КГ и КГИ

Состав работ

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка колонки на готовое основание с установкой креплений.

3. Присоединение прибора к газопроводу и водопроводу.

Таблица 2

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка и крепление колонки |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. | - | 1 |
| 4 " | 1 | - |
| 3 " | - | 1 |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 колонку

|  | С креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  | С креплением кронштейнов шурупами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ установки | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетон- |  | со сверлением отверстий в стенах |  |
| колонки | всего | в том числе |  | ным, шлакобе- | в готовые |  | керамзитобе- |
|  |  | установка колонки | крепление кронштейнов | тонным, гипсолитовым стенам | отверстия | бетонных | тонных, кирпичных и других |
| Н. вр. -------- Расц. | 0,99 -------- 0-79,5 | 0,86 ------- 0-69,2 | 0,13 ------- 0-10,3 | 1 ------- 0-80,5 | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,3 ------- 1-05 | 1,2 ------- 0-96,6 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

## § Е9-1-21. Монтаж наружной баллонной установки сжиженного газа

Состав работ

1. Разметка места установки шкафа.

2. Установка шкафа с выверкой и креплением его к фундаменту анкерными болтами.

3. Присоединение регулятора к газопроводу с креплением его к стенке шкафа.

4. Установка двух баллонов в шкаф с креплением хомутами.

5. Присоединение регулятора к баллонам.

Норма времени и расценка на 1 газобаллонную установку

| Состав звена | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. - 1 |  |  |
| 4 " - 1 | 1,2 | 1-02 |

## § Е9-1-22. Установка контрольно-измерительных приборов и газовых счетчиков

Установка щитков

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений и щитка.

2. Установка щитка.

Таблица 1

| Состав звена | Крепление щитков с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка щитков |
| --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 щиток

|  | Способ установки щитка с креплением дюбель-гвоздями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры панели | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетонным, |
| щитков, мм, до | всего | в том числе |  | шлакобетонным, |
|  |  | установка | крепление | гипсолитовым стенам |
| 400 х 300 | 1,32 -------- 0-98,9 | 1,2 -------- 0-89,4 |  | 1,4 -------- 1-04 |
| 500 х 400 | 1,52 -------- 0-13,5 | 1,4 -------- 1-04 |  | 1,6 -------- 1-19 |
| 700 х 600 | 1,92 -------- 1-43,5 | 1,8 -------- 1-34 | 0,12 -------- 0-09,5 | 2 -------- 1-49 |
| 1000 х 700 | 2,32 -------- 1-73,5 | 2,2 -------- 1-64 |  | 2,4 -------- 1-79 |
| 1200 х 900 | 2,52 -------- 1-88,5 | 2,4 -------- 1-79 |  | 2,6 -------- 1-94 |
|  | а | б | в | г |

Продолжение табл.2

| Размеры панели | Способ установки щитка с креплением шурупами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| щитков, мм, до |  | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  | в готовые отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |
| 400 х 300 | 1,4 -------- 1-04 | 1,6 -------- 1-19 | 1,5 -------- 1-12 | 1 |
| 500 х 400 | 1,6 -------- 1-19 | 1,8 -------- 1-34 | 1,7 -------- 1-27 | 2 |
| 700 х 600 | 2 -------- 1-49 | 2,2 -------- 1-64 | 2,1 -------- 1-56 | 3 |
| 1000 х 700 | 2,4 -------- 1-79 | 2,6 -------- 1-94 | 2,5 -------- 1-86 | 4 |
| 1200 х 900 | 2,6 -------- 1-94 | 2,8 -------- 2-09 | 2,7 -------- 2-01 | 5 |
|  | д | е | ж | № |

Примечание. При установке рамок для надписей на панель щитка добавлять на одну рамку Н. вр. 0,11 чел.-ч., Расц. 0-08,2 (ПР-1), при том же составе звена.

Установка приборов и счетчиков

Состав звена

5 разр. – 1

3   "   - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование прибора |  | Состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфты для врезных термометров |  | 1. Разметка отверстия на трубопроводе. 2. Установка муфты с поддерживанием при прихватке | 0,25 | 0-20,1 | 1 |
| Термометры врезные |  | 1. Отвертывание колпачка и гильзы. 2. Снятие стеклянной трубки. 3. Завертывание внутренней гильзы (в котел). 4. Наливание масла в гильзу. 5. Установка стеклянной трубки. 6. Завертывание колпачка и гильзы | 0,29 | 0-23,3 | 2 |
| Термометры комнатные |  | 1. Разметка места установки. 2. Установка пробки в готовое отверстие. 3. Укрепление термометра | 0,15 | 0-12,1 | 3 |
| Манометры дифференциальные, кольцевые, поплавковые |  | 1. Установка прибора на готовые крепления. 2. Закрепление на конструкции. 3. Присоединение к газопроводу | 1,0 | 0-80,5 | 4 |
| Термометры дифференциальные |  | То же | 0,72 | 0-58 | 5 |
| Манометры У-образные |  | 1. Разметка места установки. 2. Постановка пробки в готовое отверстие. 3. Укрепление манометра. 4. Присоединение к газопроводу | 0,18 | 0-14,5 | 6 |
| Манометры пружинные |  | 1. Установка сифонной трубки. 2. Установка трехходового крана. 3. Установка манометра | 0,28 | 0-22,5 | 7 |
| Стекла водомерные с кранами |  | 1. Установка крана. 2. Установка стекла и резиновых колец сальников. 3. Завертывание гаек и пробок | 0,75 | 0-60,4 | 8 |
| Крепления для газовых счетчиков производительностью до 60 м/ч |  | 1. Разметка места установки креплений. 2. Установка креплений | 0,14 | 0-11,3 | 9 |
| Счетчики газовые производитель- ностью, м/ч, до | 60 100 200 400 600 | 1. Установка счетчика производительностью до 60 м3/ч на готовые крепления, а производительностью св. 60 м3/ч - на готовое основание с постановкой прокладок и присоединением к счетчикодержателю. 2. Окончательное закрепление счетчика | 0,63 0,86 1,6 2,5 3,5 | 0-50,7 0-69,2 1-29 2-01 2-82 | 10 11 12 13 14 |

# ГЛАВА 5. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

## § Е9-1-23. Монтаж котлов

Монтаж котлов блоками и из двух пакетов

Состав работ

При монтаже котлов блоками

1. Укладка листового асбеста на стенки топки.

2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка.

3. Строповка котла.

4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана.

5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.

При монтаже котлов из двух пакетов

1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов.

2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки.

3. Строповка пакетов котла.

4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана.

5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления.

6. Выверка котла по уровню и отвесу.

Состав звена

6 разр. – 1

5   "   - 1

4   "   - 2

3   "   - 2

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 котел

| Масса котла, т, до | Монтаж котлов блоками |  | Монтаж котлов из двух пакетов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н. вр. | Расц. | Н. вр. | Расц. |  |
| 1,5 | 2,7 | 2-23 | 3 | 2-48 | 1 |
| 2 | 3,3 | 2-72 | 3,8 | 3-14 | 2 |
| 2,5 | 3,8 | 3-14 | 4,5 | 3-71 | 3 |
| 3 | 4,5 | 3-71 | 5,3 | 4-37 | 4 |
| 3,5 | 5 | 4-13 | 6 | 4-95 | 5 |
| 4 | 5,6 | 4-62 | 6,7 | 5-53 | 6 |
| 4,5 | 6,1 | 5-03 | 7,5 | 6-19 | 7 |
| 5 | 6,6 | 5-45 | 8,2 | 6-77 | 8 |
| 5,5 | 7,3 | 6-02 | 9 | 7-43 | 9 |
| 6 | 7,8 | 6-44 | 9,7 | 8-00 | 10 |
|  | а |  | б |  | № |

Монтаж котлов из отдельных деталей и секций

Состав работ

При монтаже котлов

1. Проверка наличия и качества доставленных деталей котла.

2. Расположение секций котла в порядке их сборки.

3. Установка постамента и опор.

4. Установка и укрепление задней лобовой секции.

5. Приготовление уплотняющей пасты.

6. Очистка и смазывание уплотняющим материалом ниппельных гнезд и ниппелей.

7. Установка и присоединение средних и передней лобовой секции.

8. Стягивание секций монтажными болтами до плотного их соединения.

9. Снятие монтажных болтов после установки и затяжки всех секций.

10. Установка постоянных болтов.

11. Выверка собранного котла по отвесу и уровню.

12. Удаление временных прокладок и опор.

При присоединении отвода, штуцера или тройника

1. Осмотр и очистка от грязи поверхности фланцев и пригонка их по месту.

2. Установка готовой прокладки на 2 или 3 болта.

3. Установка остальных болтов, шайб на болты и навертывание гаек.

4. Постепенное затягивание гаек с последующей выверкой прямолинейности соединения.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ |  | Состав звена |  | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка котлов при массе секции, кг, до | 80 | 6 разр. 4 " | - 1 - 1 |  | 1,1 | 1-02 | 1 |
|  | 110 | 6 разр. 5 " | - 1 - 1 | 1 секция | 1,4 | 1-29 | 2 |
|  | 150 | 4 " | - 1 |  | 1,8 | 1-66 | 3 |
| Присоединение отвода, штуцера или тройника |  | 6 разр. 4 " | - 1 - 1 | 1 деталь | 0,44 | 0-40,7 | 4 |

Установка паросборников, гарнитуры и противовесов

Состав работ

При установке паросборников

1. Установка деревянных подкладок.

2. Подъем паросборника с помощью электролебедки над котлом с установкой на подкладки.

3. Присоединение паросборника к тройнику или котлу "калачами" на готовых прокладках с закреплением их болтами.

4. Уборка временных подкладок.

При установке гарнитуры

1. Укладка колосников с пригонкой их по месту.

2. Установка топочной рамы с дверкой, выверка по отвесу и закрепление ее болтами к котлу.

3. Установка на котлах поддувальной дверки.

4. Установка водяной коробки под колосники.

5. Установка дутьевой коробки на болтах и постановка заглушек с асбестовой прокладкой (при искусственном дутье).

6. Установка регуляторной коробки на асбестовой прокладке с установкой заслонки (при искусственном дутье).

7. Выверка установки.

При установке противовеса

1. Установка противовеса с заделкой роликов в готовые отверстия.

2. Укрепление тросов к шиберу и противовесу.

3. Регулировка плавности движения шибера.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ |  | Состав звена |  | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка паросборника |  | 6 разр. | - 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 " | - 1 | 1 паросборник | 1,7 | 1-45 | 1 |
|  |  | 3 " | - 1 |  |  |  |  |
| Установка гарнитуры секционных котлов | без искусственного дутья | 5 разр. 3 " | - 1 - 1 | 1 котел | 1,3 | 1-05 | 2 |
|  | при искусственном дутье | То же |  | То же | 5,7 | 4-59 | 3 |
| Установка противовеса |  | 6 разр. | - 1 | 1 противовес | 0,6 | 0-52,8 | 4 |
|  |  | 3 " | - 1 |  |  |  |  |

## § Е9-1-24. Испытание котлов

Состав работ

1. Установка двух заглушек.

2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода.

3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой.

4. Наполнение котла водой до заданного давления.

5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов.

6. Снятие воздушного крана.

7. Отсоединение от котла пресса и водопровода.

8. Спуск воды из котла.

9. Снятие заглушек.

Состав звена

6 разр. - 1

4 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 котел

| Вмести мость котла, л, до | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1 100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. -------- Расц. | 3,9 -------- 3-61 | 4,1 -------- 3-79 | 4,9 -------- 4-53 | 5,4 -------- 5-00 | 5,9 -------- 5-46 | 6,4 -------- 5-92 | 6,9 -------- 6-38 | 7,4 -------- 6-85 | 7,9 -------- 7-31 | 8,5 -------- 7-86 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |

Примечание. При гидравлическом испытании котлов с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).

## § Е9-1-25. Установка выкидных приспособлений

Состав работ

1. Разметка и сверление отверстий под кронштейны.

2. Установка кронштейнов с заделкой цементным раствором.

3. Установка коллектора на кронштейны в приямке.

4. Изготовление прокладок из паронита.

5. Присоединение труб к коллектору с постановкой прокладок и затягиванием фланцевых стыков.

6. Установка бачка с присоединением его к трубам при помощи сгонов.

7. Установка спускной муфты и контрольного крана.

8. Соединение приспособлений с котлом и водопроводом на фланцах.

Норма времени и расценка на 1 котел

| Состав звена |  | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 разр. 3 " | - 1 - 1 | 5,4 | 4-35 |

## § Е9-1-26. Установка газогорелочных устройств

Состав работ

1. Комплектование материалов.

2. Установка фронтовых плит.

3. Установка газовых горелок.

4. Сборка обвязки с установкой запальника.

5. Присоединение устройства к газопроводу.

6. Регулировка и испытание узла.

Нормы времени и расценки на 1 устройство

| Состав звена |  | Производительность газогорелочных устройств, м3/ч, до | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 разр. | - 1 | 5 | 5,1 | 4-72 | 1 |
| 4 " | - 1 | 8 | 6 | 5-55 | 2 |
|  |  | 10 | 6,8 | 6-29 | 3 |
|  |  | 15 | 7,7 | 7-12 | 4 |
|  |  | 30 | 8,6 | 7-96 | 5 |
|  |  | 50 | 10,5 | 9-71 | 6 |
| 6 разр. | - 1 | 80 | 12 | 11-04 | 7 |
| 5 " | - 1 | 120 | 14 | 12-88 | 8 |
| 4 " | - 1 | 180 | 16 | 14-72 | 9 |
|  |  | 250 | 19 | 17-48 | 10 |
|  |  | 350 | 22 | 20-24 | 11 |
|  |  | 500 | 25,5 | 23-46 | 12 |

Примечание. При монтаже газогорелочных устройств с количеством горелок свыше одной Н. вр. и Расц. умножать:

| при двух горелках | - на 1,1 (ПР-1), |
| --- | --- |
| " трех | - на 1,15 (ПР-2), |
| " четырех и пяти | - на 1,2 (ПР-3), |
| " шести и свыше | - на 1,3 (ПР-4). |

## § Е9-1-27. Монтаж автоматических устройств

Состав работ

1. Комплектование материалов.

2. Монтаж обвязки приборов.

3. Установка приборов с присоединением.

4. Регулировка приборов и полное испытание узла.

Состав звена

6 разр. - 1

4 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 котел или 1 жаровую трубу

| Тип котла | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугунные секционные | 11,5 | 10-64 | 1 |
| Жаротрубные | 13 | 12-03 | 2 |

## § Е9-1-28. Установка клапанов

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Состав работ

1. Установка клапанов на место.

2. Центрирование фланцев.

3. Постановка готовых прокладок и болтов.

4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

При установке рычажных клапанов добавляется:

5. Подвешивание груза.

6. Установка кожуха.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 клапан

| Тип клапанов |  |  | Состав звена |  | Диаметр клапана, мм, до | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запорные |  |  | 4 разр. | - 1 | 80 | 0,91 | 0-67,8 | 1 |
|  |  |  | 3 " | - 1 | 100 | 1,3 | 0-96,9 | 2 |
|  |  |  | 4 разр. | - 1 | 150 | 2,3 | 1-68 | 3 |
|  |  |  | 3 " | - 2 | 200 | 3,4 | 2-48 | 4 |
|  |  |  | 5 разр. | - 1 | 250 | 4,7 | 3-62 | 5 |
|  |  |  | 3 " | - 2 | 300 | 6,3 | 4-85 | 6 |
|  |  |  |  |  | 400 | 10 | 7-70 | 7 |
|  |  | одинарные |  |  | 25 | 1,1 | 0-82 | 8 |
| Рычажные |  |  | 4 разр. | - 1 | 50 | 1,4 | 1-04 | 9 |
|  |  |  | 3 " | - 1 | 100 | 2,2 | 1-64 | 10 |
|  |  | двойные |  |  | 25 | 1,4 | 1-04 | 11 |
|  |  |  |  |  | 50 | 1,9 | 1-42 | 12 |
|  |  |  |  |  | 100 | 3,1 | 2-31 | 13 |
| Парораспределительные |  |  | 4 разр. | - 1 | 25 | 0,42 | 0-31,3 | 14 |
| или редукционные |  |  | 3 " | - 1 | 50 | 0,75 | 0-55,9 | 15 |

ВЗРЫВНЫЕ КЛАПАНЫ И ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Состав работ

1. Подготовка места установки.

2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте.

3. Заделка швов огнеупорным раствором.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 клапан и 1 козырек

| Площадь взрывного клапана, м2, до | Наименование приборов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | клапаны | козырьки (ограждения) |  |
| 0,1 | 0,45 -------- 0-36,2 | 2,6 -------- 2-09 | 1 |
| 0,2 | 0,6 -------- 0-48,3 | 3 -------- 2-42 | 2 |
| 0,3 | 0,74 -------- 0-59,6 | 3,3 -------- 2-66 | 3 |
| 0,4 | 0,9 -------- 0-72,5 | 3,7 -------- 2-98 | 4 |
| 0,5 | 1 -------- 0-80,5 | 4,1 -------- 3-30 | 5 |
|  | а | б | № |

# ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

## § Е9-1-29. Монтаж тепловых узлов управления

Состав работ

При монтаже узла

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Строповка узла.

4. Подъем и установка узла управления при помощи крана.

5. Расстроповка, выверка и закрепление узла.

6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

При гидравлическом испытании узла

1. Присоединение гидравлического пресса и водопровода.

2. Установка манометра и воздушного крана.

3. Наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха.

4. Осмотр узла с отметкой обнаруженных дефектов.

5. Устранение дефектов.

6. Вторичное наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха.

7. Окончательная проверка и сдача узла.

8. Спуск воды, снятие манометра и отсоединение пресса и водопровода.

Таблица 1

|  | Установка и | Монтаж узла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав звена | крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой креплений | без установки креплений | Гидравлическое испытание |  |
| 6 разр. | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 " | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 " | - | 1 | - | - |  |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 узел

|  | Монтаж узла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса узла, кг, до | с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | с установкой кронштейнов в | Гидравлическое испытание узла |  |
|  | всего | в том числе |  | готовые отверстия |  |  |
|  |  | установка узла | крепление кронштейнов |  |  |  |
| 50 | 2,14 -------- 1-90,7 | 1,6 -------- 1-48 |  | 3,4 -------- 2-89 |  | 1 |
| 150 | 2,44 -------- 2-18,7 | 1,9 -------- 1-76 |  | 3,7 -------- 3-15 |  | 2 |
| 200 | 2,64 -------- 2-36,7 | 2,1 -------- 1-94 |  | 3,9 -------- 3-32 |  | 3 |
|  |  |  | 0,54 -------- 0-42,7 |  | 13 -------- 1-20 |  |
| 300 | 3,14 -------- 2-83,7 | 2,6 -------- 2-41 |  | 4,4 -------- 3-74 |  | 4 |
| 400 | 3,44 -------- 3-10,7 | 2,9 -------- 2-68 |  | 4,7 -------- 4-00 |  | 5 |
| 500 | 3,94 -------- 3-57,7 | 3,4 -------- 3-15 |  | 5,2 -------- 4-42 |  | 6 |
|  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. При монтаже узлов управления из отдельных блоков (частей) вручную Н. вр. и Расц. умножать на 1,45 (ПР-1), добавлять на сборку узла: из двух частей Н. вр. 0,41 чел.-ч., Расц. - 0-32,4 (ПР-2) для монтажника санитарно-технических систем 4 разр., из трех частей - Н. вр. 1 чел.-ч., Расц. - 0-79 (ПР-3).

## § Е9-1-30. Установка водоподогревателей

Скоростные секционные водоводяные водоподогреватели

Установка

Состав работы

1. Разметка места установки секций.

2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент.

3. Расстроповка и соединение секций между собой.

4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту.

5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

| Состав звена | Наружный диаметр водоподогревателя, мм, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 216 | 325 |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 4 " | - | 1 |
| 3 " | 2 | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 водоподогреватель

| Число секций в | Наружный диаметр водоподогревателя, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоподогревателе | 89 | 114 | 168 | 216 | 273 |  | 325 |  |  |
|  | Масса секции с калачом, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 121 | 238 | 344 |  | 512 |  | 719 |  |
| 1 | 3,9 -------- 3-00 | 4,4 -------- 3-39 | 5,2 -------- 4-00 | 6,4 -------- 4-93 |  | 8 -------- 6-40 |  | 9,8 -------- 7-84 | 1 |
| 2 | 6 -------- 4-62 | 6,6 -------- 5-08 | 8 -------- 6-16 | 9,4 -------- 7-24 |  | 12 -------- 9-60 |  | 15 -------- 12-00 | 2 |
| 3 | 6,6 -------- 5-08 | 7,7 -------- 5-93 | 8,8 -------- 6-78 | 11 -------- 8-47 |  | 13,5 -------- 10-80 |  | 17 -------- 13-60 | 3 |
| 4-5 | 8 -------- 6-16 | 8,8 -------- 6-78 | 10,5 -------- 8-09 | 13 -------- 10-01 |  | 16 -------- 12-80 |  | 19,5 -------- 15-60 | 4 |
| 6-7 | 9,8 -------- 7-55 | 11 -------- 8-47 | 13,5 -------- 10-40 | 16,5 -------- 12-71 |  | 19,5 -------- 15-60 |  | 25 -------- 20-00 | 5 |
| 8-9 | 12 -------- 9-24 | 13,5 -------- 10-40 | 16 -------- 12-32 | 19 -------- 14-63 |  | 24 -------- 19-20 |  | 30 -------- 24-00 | 6 |
|  | а | б | в | г |  | д |  | е | № |

Испытание

Состав работы

1. Присоединение гидравлического пресса.

2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов.

3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха.

4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений.

5. Снижение давления до нормального.

6. Открытие воздушных и водяных кранов.

7. Спуск воды и отсоединение пресса.

Состав звена

6 разр. - 1

4 разр. - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 водоподогреватель

| Число | Наружный диаметр водоподогревателя, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| секций в | 89 | 114 |  | 168 | 216 | 273 | 325 |  |
| водоподогревателе | Масса секции с калачом, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 121 | 238 |  | 344 | 512 | 719 |  |
| 1 | 0,79 -------- 0-73,1 | 0,85 -------- 0-78,6 | 1 -------- 0-92,5 |  | 1,1 -------- 1-02 | 1,4 -------- 1-30 | 1,6 -------- 1-48 | 1 |
| 2 | 0,94 -------- 0-87 | 1 -------- 0-92,5 | 1,2 -------- 1-11 |  | 1,4 -------- 1-30 | 1,7 -------- 1-57 | 1,9 -------- 1-76 | 2 |
| 3 | 1,1 -------- 1-02 | 1,2 -------- 1-11 | 1,4 -------- 1-30 |  | 1,6 -------- 1-48 | 1,9 -------- 1-76 | 2,3 -------- 2-13 | 3 |
| 4-5 | 1,2 -------- 1-11 | 1,3 -------- 1-20 | 1,5 -------- 1-39 |  | 1,7 -------- 1-57 | 2,1 -------- 1-94 | 2,5 -------- 2-31 | 4 |
| 6-7 | 2 -------- 1-85 | 2,1 -------- 1-94 | 2,5 -------- 2-31 |  | 2,9 -------- 2-68 | 3,4 -------- 3-15 | 4,1 -------- 3-79 | 5 |
| 8-9 | 2,4 -------- 2-22 | 2,6 -------- 2-41 | 3,1 -------- 2-87 |  | 3,4 -------- 3-15 | 4,2 -------- 3-89 | 4,9 -------- 4-53 | 6 |
|  | а | б | в |  | г | д | е | № |

Примечание. Нормами табл. 2 и 3 предусмотрены установка и испытание водоподогревателей при длине секции с калачом от 4-х до 5-ти м. При длине от 2-х до 3-х м Н. вр. и Расц. табл. 2 и 3 умножать на 0,75 (ПР-1).

Емкие водоподогреватели

Состав работ

При установке водоподогревателей

1. Разметка места установки.

2. Строповка, подъем и установка водоподогревателя при помощи крана на фундамент.

3. Расстроповка и выверка по уровню и отвесу.

4. Присоединение к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

При испытании водоподогревателей

1. Присоединение гидравлического пресса.

2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов.

3. Наполнение водоподогревателя водой с выпуском воздуха.

4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений.

5. Снижение давления до нормального.

6. Открытие воздушного и водяного кранов.

7. Спуск воды и отсоединение пресса.

При снятии и установке крышки

1. Снятие крышки перед испытанием.

2. Установка после испытания.

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 водоподогреватель

| Вид работ | Состав звена |  | Вместимость водоподогревателей, м3, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 3,6 | 5 |  |
| Всего | - |  | 6,2 -------- 4-79,5 | 8,63 -------- 6-70 | 11,9 -------- 9-23 | 16,6 -------- 12-86 | 21,3 -------- 16-52 | 1 |
| В том числе: установка | 5 разр. 3 " | - 1 - 2 | 2,9 -------- 2-23 | 4,2 -------- 3-23 | 6 ------- 4-62 | 8,8 ------- 6-78 | 11,5 -------- 8-86 | 2 |
| испытание | 6 разр. 4 " | - 1 - 1 | 0,6 -------- 0-55,5 | 0,93 -------- 0-86 | 1,2 -------- 1-11 | 1,5 -------- 1-39 | 2 -------- 1-85 | 3 |
| снятие и установка крышки | 4 разр. 3 " | - 1 - 1 | 2,7 --------- 2-01 | 3,5 -------- 2-61 | 4,7 -------- 3-50 | 6,3 -------- 4-69 | 7,8 -------- 5-81 | 4 |
|  |  |  | а | б | в | г | д | № |

Примечания:

1. При установке водоподогревателей с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1), а с помощью ручной лебедки - на 1,45 (ПР-2).

2. При гидравлическом испытании водоподогревателей с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. табл. 3 и строки № 4 табл. 4 умножать на 1,2 (ПР-3).

## § Е9-1-31. Установка конденсационных и расширительных баков

Состав работ

1. Укладывание на место установки асбестового картона.

2. Установка бака вместимостью до 0,9 м на готовое основание вручную, а вместимостью свыше 0,9 м - с помощью электролебедки.

3. Выверка бака по отвесу и уровню.

4. Присоединение бака к трубопроводу с поддерживанием при прихватке.

Нормы времени и расценки на 1 бак

| Вместимость баков, м3, до | Состав звена |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 4 разр. | - 1 | 2,1 | 1-56 | 1 |
| 0,6 | 3 " | - 1 | 2,7 | 2-01 | 2 |
| 0,9 |  |  | 3,3 | 2-46 | 3 |
| 1,3 | 4 разр. | - 1 | 3,8 | 2-77 | 4 |
| 1,8 | 3 " | - 2 | 4,5 | 3-29 | 5 |
| 2,3 |  |  | 5,5 | 4-02 | 6 |
| 3 |  |  | 6,5 | 4-75 | 7 |

§ Е9-1-32. Монтаж грязевиков

Состав работ

1. Разметка места установки грязевика.

2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки, на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами.

3. Выверка грязевика по уровню и отвесу.

4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

Нормы времени и расценки на 1 грязевик

| Масса грязевика, кг, до | Состав звена |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 4 разр. | - 1 | 0,73 | 0-54,4 | 1 |
| 50 | 3 " | - 1 | 0,86 | 0-64,1 | 2 |
| 75 |  |  | 1,1 | 0-82 | 3 |
| 100 |  |  | 1,2 | 0-89,4 | 4 |
| 150 | 4 разр. | - 1 | 1,4 | 1-02 | 5 |
| 200 | 3 " | - 2 | 1,7 | 1-24 | 6 |
| 250 |  |  | 2,1 | 1-53 | 7 |
| 300 |  |  | 2,4 | 1-75 | 8 |
| 350 |  |  | 2,8 | 2-04 | 9 |
| 400 |  |  | 3,2 | 2-34 | 10 |
| 500 |  |  | 3,6 | 2-63 | 11 |
| 600 |  |  | 4,3 | 3-14 | 12 |
| 700 |  |  | 5 | 3-65 | 13 |

Примечание. При установке грязевиков на готовые кронштейны без укладки асбестового картона Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1).

## § Е9-1-33. Монтаж распределительных гребенок

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки.

4. Выверка гребенки по уровню и отвесу.

5. Крепление гребенки хомутами.

6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

|  | Установка и крепление | Установка гребенки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав звена | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой кронштейнов | без установки кронштейнов |
| 5 разр. | - | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 гребенку

|  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | Масса | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную | С установкой и |  |
| гребенки, | гребенки, |  | в том числе |  | к гипсобетонным, | заделкой |  |
| мм, до | кг, до | всего | установка гребенки | крепление кронштейнов | шлакобетонным и гипсолитовым стенам | кронштейнов в готовые отверстия |  |
| 1000 | 100 | 1,68 -------- 1-42,2 | 1,5 -------- 1-28 |  | 1,7 -------- 1-36 | 2,2 -------- 1-76 | 1 |
|  | 150 | 1,98 -------- 1-67,2 | 1,8 -------- 1-53 |  | 2 -------- 1-60 | 2,5 -------- .2-00 | 2 |
|  | 200 | 2,18 -------- 1-84,2 | 2 -------- 1-70 | 0,18 -------- 0-14,2 | 2,2 -------- 1-76 | 2,6 -------- 2-08 | 3 |
|  | 250 | 2,38 -------- 2-01,2 | 2,2 -------- 1-87 |  | 2,4 -------- 1-92 | 2,9 -------- 2-32 | 4 |
|  | 300 | 2,68 -------- 2-27,2 | 2,5 -------- 2-13 |  | 2,7 -------- 2-16 | 3,2 -------- 2-56 | 5 |
| 3000 | 100 | 1,87 -------- 1-57,3 | 1,6 -------- 1-36 |  | 2 -------- 1-60 | 2,6 -------- 2-08 | 6 |
|  | 150 | 2,17 -------- 1-83,3 | 1,9 -------- 1-62 |  | 2,2 -------- 1-76 | 2,9 -------- 2-32 | 7 |
|  | 200 | 2,47 -------- 2-08,3 | 2,2 -------- 1-87 | 0,27 -------- 0-21,3 | 2,4 -------- 1-92 | 3,2 -------- 2-56 | 8 |
|  | 250 | 2,57 -------- 2-17,3 | 2,3 -------- 1-96 |  | 2,7 -------- 2-16 | 3,3 -------- 2-64 | 9 |
|  | 300 | 2,87 -------- 2-42,3 | 2,6 -------- 2-21 |  | 3 -------- 2-40 | 3,6 -------- 2-88 | 10 |
|  |  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. При установке гребенки с помощью ручной лебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1).

## § Е9-1-34. Монтаж водомерных узлов

Состав работ

1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений.

2. Установка креплений. (опор или кронштейнов).

3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры.

4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами.

5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

|  | Установка и крепление | Монтаж узла |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав звена | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой креплений | без установки креплений |
| 5 разр. | - | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 водомерный узел

|  | С установкой и креплением кронштейнов |  |  | С установкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | кронштейнов |  |
| узла, кг, до | всего | в том числе |  | в готовые отверстия |  |
|  |  | установка узла | крепление кронштейнов |  |  |
| 100 | 1,58 -------- 1-33,2 | 1,4 -------- 1-19 |  | 2 -------- 1-60 | 1 |
| 150 | 1,68 -------- 1-42,2 | 1,5 -------- 1-28 |  | 2,1 -------- 1-68 | 2 |
| 200 | 1,98 -------- 1-67,2 | 1,8 -------- 1-53 | 0,18 -------- 0-14,2 | 2,4 -------- 1-92 | 3 |
| 250 | 2,18 -------- 1-84,2 | 2 -------- 1-70 |  | 2,6 -------- 2-08 | 4 |
| 300 | 2,48 -------- 2-10,2 | 2,3 -------- 1-96 |  | 2,9 -------- 2-32 | 5 |
| 350 | 2,.78 -------- 2-35,2 | 2,6 -------- 2-21 |  | 3,2 -------- 2-56 | 6 |
| 400 | 2,98 -------- 2-52,2 | 2,8 -------- 2-38 |  | 3,4 -------- 2-72 | 7 |
| 450 | 3,28 -------- 2-78,2 | 3,1 -------- 2-64 |  | 3,7 -------- 2-96 | 8 |
|  | а | б | в | г | № |

Примечание. При монтаже водомерных узлов из отдельных блоков (частей) вручную для монтажника санитарно-технических систем Н. вр. и Расц. табл. 2 умножать на 1,45 (ПР-1), а на сборку узла из двух частей добавлять Н. вр. 0,41 чел.-ч., Расц. 0-32,4 (ПР-2).

§ Е9-1-35. Установка водомеров

Состав работ

1. Снятие катушки.

2. Установка водомера и соединение фланцевых стыков с постановкой прокладок и затяжкой болтов.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 водомер

| Тип водомера | Диаметр водомера, мм, до | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крыльчатые | 32 | 0,38 | 0-30,6 | 1 |
|  | 40 | 0,5 | 0-40,3 | 2 |
| Турбинные | 50 | 0,68 | 0-54,7 | 3 |
|  | 80 | 0,83 | 0-66,8 | 4 |
|  | 100 | 0,95 | 0-76,5 | 5 |
|  | 150 | 1,1 | 0-88,6 | 6 |

## § Е9-1-36. Установка элеваторов

Состав работ

1. Подъем и установка элеватора.

2. Центрирование фланцевых стыков с постановкой готовых прокладок.

3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 элеватор

| Масса элеватора, кг, до | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. ------- Расц. | 1,1 -------- 0-88,6 | 1,6 -------- 1-29 | 2,1 -------- 1-69 | 2,7 -------- 2-17 | 3,4 -------- 2-74 | 4.3 -------- 3-46 |
|  | а | б | в | г | д | е |

## § Е9-1-37. Монтаж насосов блоками

Монтаж насосных агрегатов

Состав работ

1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов.

2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором.

3. Снятие шаблона с анкерных болтов.

4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа.

5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами.

6. Расстроповка блока.

7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 блок

| Масса блока, т, до | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. ------- Расц. | 4,8 ------- 3-86 | 5,6 ------- 4-51 | 6,3 ------- 5-07 | 7,1 ------- 5-72 | 7,8 ------- 6-28 | 8,6 ------- 6-92 | 9,3 ------- 7-48 | 10 ------- 8-05 | 10,5 ------- 8-45 | 11,5 ------- 9-26 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |

Монтаж ручных насосов

Состав работ

1. Разметка мест установки кронштейнов.

2. Сверление отверстий.

3. Установка кронштейнов с заделкой цементным раствором.

4. Навешивание блока на кронштейны с выверкой по уровню и отвесу.

5. Крепление блока к кронштейнам с помощью двух хомутов.

6. Присоединение блока к магистральному трубопроводу и к отводящей трубе.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насос

| Состав звена |  | Марка насоса | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 разр. | - 1 | "Родник" | 1,7 | 1-27 | 1 |
| 3 " | - 1 | БКФ-4 | 2 | 1-49 | 2 |

## § Е9-1-38. Установка регуляторов давления, диафрагм и фильтров

Состав работ

1. Установка приборов на линии трубопровода.

2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов.

3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Состав звена

5 разр. – 1

4 разр. - 1

3 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование | Диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приборов | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |  |
| Регуляторы давления | 2,8 -------- 2-24 | 4,2 -------- 3-36 | 6,3 -------- 5-04 | 9 -------- 7-20 | 12 -------- 9-60 | 14 -------- 11-20 | 20 -------- 16-00 | 1 |
| Диафрагмы | 0,38 -------- 0-30,4 | 0,66 -------- 0-52,8 | 1,2 -------- 0-96 | 1,8 -------- 1-44 | 2,3 -------- 1-84 | 2,8 -------- 2-24 | 4 -------- 3-20 | 2 |
| Фильтры | 1,7 -------- 1-36 | 1,9 -------- 1-52 | 2,7 -------- 2-16 | 3,1 -------- 2-48 | 3,7 -------- 2-96 | 4,4 -------- 3-52 | 5,6 -------- 4-48 | 3 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

## § Е9-1-39. Установка опор и кронштейнов под трубопроводы

Состав работы

1. Разметка мест установки.

2. Опускание или подъем опор на конструкции.

3. Установка опор с поддерживанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 опору или 1 кронштейн

| Тип опор и кронштейнов | Диаметр труб, мм., до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 |  |
| Скользящие | 0,06 -------- 0-04,8 | 0,08 -------- 0-06,4 | 0,12 -------- 0-09,7 | 0,14 -------- 0-11,3 | 0,16 -------- 0-12,9 | 0,21 -------- 0-16,9 | 1 |
| Катковые | 0,11 -------- 0-08,9 | 0,14 -------- 0-11,3 | 0,2 -------- 0-16,1 | 0,23 -------- 0-18,5 | 0,28 -------- 0-22,5 | 0,37 -------- 0-29,8 | 2 |
| Кронштейны для одной трубы или подвесные опоры | 0,39 -------- 0-31,4 | 0,46 -------- 0-37 | 0,69 -------- 0-55,5 | 0,82 -------- 0-66 | 0,97 -------- 0-78,1 | 1,2 -------- 0-96,6 | 3 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Примечания:

1. При установке низких скользящих опор Н. вр. и Расц. строки № 1 умножать на 1,3 (ПР-1).

2 При установке кронштейнов на две трубы Н. вр. и Расц. строки № 3 умножать на 2 (ПР-2).

## § Е9-1-40. Установка задвижек

Состав работ

На фланцах

1. Подъем и установка задвижек.

2. Центрирование фланцев.

3. Постановка готовых прокладок и болтов.

4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.

На сварке

1. Подъем и установка задвижек.

2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.

Нормы времени и расценки на 1 задвижку

|  |  |  | Способ присоединения к трубопроводу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав звена |  | Диаметр задвижек, мм, до | на фланцах |  | на сварке |  |  |
|  |  |  | Материал задвижек |  |  |  |  |
|  |  |  | сталь | чугун | сталь | чугун |  |
| 4 разр. | -1 | 50 | 1,1 -------- 0-82 | 0,82 -------- 0-61,1 | 0,46 -------- 0-34,3 | 0,33 -------- 0-24,6 | 1 |
| 3 " | - 1 | 100 | 1,9 -------- 1-42 | 1,4 -------- 1-04 | 0,72 -------- 0-53,6 | 0,58 -------- 0-43,2 | 2 |
| 4 разр. | -1 | 150 | 3,1 -------- 2-26 | 2,2 -------- 1-61 | 1,2 -------- 0-87,6 | 0,88 -------- 0-64,2 | 3 |
| 3 " | - 2 | 200 | 4,3 -------- 3-14 | 3,1 -------- 2-26 | 1,6 -------- 1-17 | 1,2 -------- 1-87,6 | 4 |
| 5 разр. | -1 | 250 | 5,5 -------- 4-24 | 3,9 -------- 3-00 | 2,2 -------- 1-69 | 1,4 -------- 1-08 | 5 |
| 3 " | - 2 | 300 | 6,6 -------- 5-08 | 4,8 -------- 3-70 | 2,9 -------- 2-23 | 1,8 -------- 1-39 | 6 |
|  |  | 350 | 7,9 -------- 6-08 | 5,6 -------- 4-31 | 3,9 -------- 3-00 | 2,5 -------- 1-93 | 7 |
|  |  | 400 | 9 -------- 6-93 | 6,4 -------- 4-93 | 4,7 -------- 3-62 | 3 -------- 2-31 | 8 |
|  |  |  | а | б | в | г | № |

# ГЛАВА 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

## § Е9-1-41. Комплектование и подноска материалов и изделий

Состав звена

4 разр. - 1

2 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подбор материалов и изделий по сортаменту. 2. Комплектование их по назначению. 3. Подноска на расстояние до 50 м | 3 | 2-15 | 1 |
| Добавлять на каждые следующие 25 м переноски | 0,79 | 0-56,5 | 2 |

Примечание. При подборе и подноске агрегатов, калориферов, ванн, фаянсовых изделий и газовых плит Н. вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-1).

## § Е9-1-42. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1

Состав работ

1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей.

2. Заряжание пистолета.

3. Установка кронштейнов по готовой разметке.

4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.

5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 100 закрепленных кронштейнов, приборов или конструкций

| Количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,1 | 3-24 | 1 |
| 2 | 6,6 | 5-21 | 2 |
| 3 | 9 | 7-11 | 3 |
| 4 | 11,5 | 9-09 | 4 |
| 5 | 14 | 11-06 | 5 |
| 6 | 16,5 | 13-04 | 6 |
| 7 | 19 | 15-01 | 7 |
| 8 | 21 | 16-59 | 8 |
| 9 | 23,5 | 18-57 | 9 |
| 10 | 26 | 20-54 | 10 |
| 11 | 28,5 | 22-52 | 11 |
| 12 | 32 | 25-28 | 12 |

## § Е9-1-43. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную

Состав работ

1. Подбор дюбель-гвоздей.

2. Установка кронштейнов по готовой разметке.

3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 закрепленных кронштейнов, приборов или конструкций

| Количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна, прибора | Материал стен |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| или конструкции | гипсобетон, шлакобетон | гипсолит |  |
| 1 | 6,4 -------- 4-48 | 5,7 -------- 3-99 | 1 |
| 2 | 9,2 -------- 6-44 | 8,4 -------- 5-88 | 2 |
| 3 | 12 -------- 8-40 | 10,5 -------- 7-35 | 3 |
| 4 | 15 -------- 10-50 | 13 -------- 9-10 | 4 |
| 5 | 18 -------- 12-60 | 15,5 -------- 10-85 | 5 |
| 6 | 21 -------- 14-70 | 17,5 -------- 12-25 | 6 |
| 7 | 23,5 -------- 16-45 | 20,5 -------- 14-35 | 7 |
| 8 | 26,5 -------- 18-55 | 23 -------- 16-10 | 8 |
| 9 | 29,5 -------- 20-65 | 25 -------- 17-50 | 9 |
| 10 | 32,5 -------- 22-75 | 27 -------- 18-90 | 10 |
| 11 | 35,5 -------- 24-85 | 30,5 -------- 21-35 | 11 |
| 12 | 38,5 -------- 26-95 | 32,5 -------- 22-75 | 12 |
|  | а | б | № |

## § Е9-1-44. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами

Состав работ

1. Приготовление (отрезка) дюбелей из хлорвиниловой трубки и установка их в готовые отверстия.

2. Установка кронштейнов.

3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами вручную.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 закрепленных кронштейнов, приборов или конструкций

| Количество шурупов для закрепления одного кронштейна, прибора или конструкции | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,6 | 4-62 | 1 |
| 2 | 10,5 | 7-35 | 2 |
| 3 | 14,5 | 10-15 | 3 |
| 4 | 18 | 12-60 | 4 |

## § Е9-1-45. Крепление кронштейнов сквозными болтами

Состав работ

1. Установка кронштейнов.

2. Крепление кронштейнов сквозными болтами через перегородку.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 кронштейн

| Количество болтов для закрепления одного кронштейна | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,09 | 0-06,3 | 1 |
| 2 | 0,12 | 0-08,4 | 2 |
| 3 | 0,15 | 0-10,5 | 3 |

## § Е9-1-46. Сверление и пробивка отверстий в стенах и перекрытиях

Сверление отверстий электрической сверлильной машиной

Состав работы

1. Сверление отверстий по готовой разметке.

2. Очистка отверстий от пыли.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 отверстий

|  | Глубина | Материал стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид стен | отверстий, мм, до | бетон |  |  | керамзитобетон |  |  | кирпич |  | гипсобетон, шлакобетон |  | гипсолит |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 25 | 12 |  | 25 | 12 |  | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 |  |
| Необлицованные | 100 | 4,3 ----- 3-01 | 4,8 ----- 3-36 | 2,6 ----- 1-82 |  | 2,8 ----- 1-96 | 2,3 ----- 1-61 |  | 2,6 ----- 1-82 | 1,6 ----- 1-12 | 1,8 ----- 1-26 | 1,3 ----- 0-91 | 1,5 ----- 1-05 | 1 |
|  | 150 | 6,2 ----- 4-34 | 7 ----- 4-90 | 3,4 ----- 2-38 |  | 3,9 ----- 2-73 | 3,2 ----- 2-24 |  | 3,6 ----- 2-52 | 2,1 ----- 1-47 | 2,4 ----- 1-68 | 1,9 ----- 1-33 | 2,1 ----- 1-47 | 2 |
|  | 200 | 8,2 ----- 5-74 | 9,2 ----- 6-44 | 4,2 ----- 2-94 |  | 4,8 ----- 3-36 | 4 ----- 2-80 |  | 4,6 ----- 3-22 | 2,7 ----- 1-89 | 3 ----- 2-10 | 2,3 ----- 1-61 | 2,6 ----- 1-82 | 3 |
|  | 250 | 10 ----- 7-00 | 11,5 ----- 8-05 | 5,1 ----- 3-57 |  | 5,8 ----- 4-06 | 4,9 ----- 3-43 |  | 5,4 ----- 3-78 | 3,3 ----- 2-31 | 3,7 ----- 2-59 | 2,8 ----- 1-96 | 3,2 ----- 2-24 | 4 |
| Облицованные глазурованной керамической | 100 | 5,3 ----- 3-71 | 5,8 ----- 4-06 | 3,5 ----- 2-45 |  | 3,8 ----- 2-66 | 3,3 ----- 2-31 |  | 3,6 ----- 2-52 | 2,6 ----- 1-82 | 2,8 ----- 1-96 | 2,3 ----- 1-61 | 2,5 ----- 1-75 | 5 |
| плиткой | 150 | 7,2 ----- 5-04 | 8 ----- 5-60 | 4,3 ----- 3-01 |  | 4,8 ----- 3-36 | 4,2 ----- 2-94 |  | 4,6 ----- 3-22 | 3 ----- 2-10 | 3,3 ----- 2-31 | 2,9 ----- 2-03 | 3,1 ----- 2-17 | 6 |
|  |  | а | б | в |  | г | д |  | е | ж | з | и | к | № |

Примечание. Сверление отверстий в бетонном полу следует нормировать по Н. вр. и Расц. гр. "а" и "б".

Пробивка отверстий шлямбуром или скарпелью

Состав работы

1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента.

2. Очистка отверстий от мусора и пыли.

3 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 отверстий

| Диаметр | Глубина | Материал стен |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отверстий, мм | пробивки, мм, до | бетон | керамзитобетон | кирпич | гипсобетон, шлакобетон | гипсолит | № |
| 25 | 100 | 18 -------- 12-60 | 12,5 -------- 8-75 | 1 -------- 7-70 | 9,1 -------- 6-37 | 6,6 -------- 4-62 | 1 |
|  | 150 | 24 -------- 16-80 | 15,5 -------- 10-85 | 13,5 -------- 9-45 | 11 -------- 7-70 | 7,9 -------- 5-53 | 2 |
|  | 200 | 30 -------- 21-00 | 18 -------- 12-60 | 16 -------- 11-20 | 13 -------- 9-10 | 9,4 -------- 6-58 | 3 |
|  | 250 | 36 -------- 25-20 | 21 -------- 14-70 | 18,5 -------- 12-95 | 15 -------- 10-50 | 11 -------- 7-70 | 4 |
| 50 | 100 | 25 -------- 17-50 | 17,5 -------- 12-25 | 15 -------- 10-50 | 12,5 -------- 8-75 | 9 -------- 6-30 | 5 |
|  | 150 | 31 -------- 21-70 | 20 -------- 14-00 | 18 -------- 12-60 | 14,5 -------- 10-15 | 10,5 -------- 7-35 | 6 |
|  | 200 | 37 -------- 25-90 | 23 -------- 16-10 | 20 -------- 14-00 | 16,5 -------- 11-55 | 12 -------- 8-40 | 7 |
|  | 250 | 43 -------- 30-10 | 26 -------- 18-20 | 23 -------- 16-10 | 18,5 -------- 12-95 | 13,5 -------- 9-45 | 8 |
| 70 | 100 | 33 -------- 23-10 | 24 -------- 16-80 | 20 -------- 14-00 | 17 -------- 11-90 | 12 -------- 8-40 | 9 |
|  | 150 | 39 -------- 27-30 | 26 -------- 18-20 | 23 -------- 16-10 | 18,5 -------- 12-95 | 13,5 -------- 9-45 | 10 |
|  | 200 | 45 -------- 31-50 | 29 -------- 20-30 | 25 -------- 17-50 | 21 -------- 14-70 | 15 -------- 10-50 | 11 |
|  | 250 | 51 -------- 35-70 | 32 -------- 22-40 | 28 -------- 19-60 | 23 -------- 16-10 | 16,5 -------- 11-55 | 12 |
| 100 | 100 | 38 -------- 26-60 | 27 -------- 18-90 | 24 -------- 16-80 | 19,5 -------- 13-65 | 14 -------- 9-80 | 13 |
|  | 150 | 44 -------- 30-80 | 30 -------- 21-00 | 26 -------- 18-20 | 21 -------- 14-70 | 15 -------- 10-50 | 14 |
|  | 200 | 50 -------- 35-00 | 32 -------- 22-40 | 29 -------- 20-30 | 23 -------- 16-10 | 16,5 -------- 11-55 | 15 |
|  | 250 | 56 -------- 39-20 | 35 -------- 24-50 | 31 -------- 21-70 | 25 -------- 17-50 | 18 -------- 12-60 | 16 |
|  |  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. При пробивке отверстий в потолках Н. вр. и Расц. умножать на 1,4 (ПР-1).

## § Е9-1-47. Установка стальных конструкций для водоподогревателей и неподвижных опор трубопроводов

Состав работ

1. Очистка окалины после газовой резки.

2. Разметка мест установки.

3. Сборка деталей с подгонкой по месту.

4. Поддерживание при прихватке.

5. Установка конструкции в готовые борозды или гнезда с заделкой их цементным раствором.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 100 кг конструкций

| Масса конструкции, кг, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| 1,9 -------- 1-46 | 1,5 -------- 1-16 | 1,4 -------- 1-08 | 1,1 -------- 0-84,7 | 0,94 -------- 0-72,4 |
| а | б | в | г | д |

Примечание. При установке стальных конструкций с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1), а при помощи крана - на 0,7 (ПР-2).

## § Е9-1-48. Догруппировка радиаторов

Состав работ

1. Укладка прибора на стеллаж.

2. Вывертывание глухих пробок с очисткой мест соединений от старого уплотнителя.

3. Присоединение радиатора с числом недостающих секций, с постановкой готовых прокладок и ниппелей и откладывание прибора в сторону.

4 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Количество секций в приборе | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. -------- Расц. | 0,35 -------- 0-27,7 | 0,37 -------- 0-29,2 | 0,43 -------- 0-34 | 0,5 -------- 0-39,5 | 0,57 -------- 0-45 | 0,72 -------- 0-56,9 |
|  | а | б | в | г | д | е |

## § Е9-1-49. Снятие и установка крышек канализационных ревизий

Состав работ

При снятии

1. Вывертывание гаек и снятие болтов.

2. Снятие крышки ревизии и прокладки с очисткой от грязи и ржавчины.

При установке

1. Подбор деталей.

2. Установка прокладки.

3. Установка крышки ревизии с затяжкой болтами.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 крышек

| Вид работ | Н. вр. | Расц.. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Снятие | 8,5 | 5-95 | 1 |
| Установка | 17 | 11-90 | 2 |

## § Е9-1-50. Установка уравнителей электрических потенциалов

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 уравнителей

| Способ крепления уравнителя | Состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Болтами | 1. Зачистка контактной поверхности ванны и трубы вручную до металлического блеска. 2. Смазывание зачищенных поверхностей. 3. Установка уравнителя электрических потенциалов | 19,5 | 13-65 | 1 |
| Электросваркой | 1. Зачистка контактной поверхности ванны, трубы и концов уравнителя вручную до металлического блеска. 2. Поддерживание уравнителя при прихватке | 13,5 | 9-45 | 2 |

## § Е9-1-51. Установка канализационных вытяжных труб

Состав работ

1. Сборка вытяжной трубы из отдельных звеньев.

2. Установка вытяжной трубы в раструб канализационного стояка.

3. Заделка раструба.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м вытяжной трубы

| Диаметр трубы, мм | Н. вр. | Расц.. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,27 | 0-21,3 | 1 |
| 100 | 0,35 | 0-27,7 | 2 |
| 150 | 0,55 | 0-43,5 | 3 |

## § Е9-1-52. Установка противонакипного магнитного устройства

4 разр.

Норма времени и расценка на 1 устройство

| Состав работы | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Распаковка противонакипного устройства. 2. Установка противонакипного устройства с присоединением к трубопроводам | 0,7 | 0-55,3 |

## § Е9-1-53. Установка канализационных заглушек

3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 заглушку

| Состав работы | Диаметр заглушки, мм | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка канализационной |  |  |  |  |
| заглушки с заделкой раструба | 50 | 0,09 | 0-06,3 | 1 |
| просмоленной прядью и | 100 | 0,14 | 0-09,8 | 2 |
| цементным раствором | 150 | 0,16 | 0-11,2 | 3 |

## § Е9-1-54. Установка напольного питьевого фонтанчика

Состав работ

1. Разметка мест установки прибора и креплений.

2. Сверление отверстий в бетонном полу.

3. Установка и крепление прибора шурупами.

4. Присоединение прибора к системе водоснабжения на резьбе с уплотнением льняной прядью, пропитанной масляной краской.

5. Присоединение водоотводящей трубы к системе канализации с заделкой монтажного стыка цементным раствором.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Со сверлением отверстий в бетонном полу |  |  | Без сверления отверстий |
| --- | --- | --- | --- |
| необлицованном | облицованном неглазурованной плиткой | Без сверления отверстий | и без крепления шурупами |
| 0,86 -------- 0-67,9 | 0,9 -------- 0-71,1 | 0,69 -------- 0-54,5 | 0,51 -------- 0-40,3 |
| а | б | в | г |